                                                                                                                 
РЕСПУБЛИКА   КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____» _______ 2016 г.                                                       №___

[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]О внесении изменений в ведомственную целевую программу
[bookmark: _GoBack]«Разработка проектно-сметной документации для реконструкции канализационных очистных сооружений п. Заозёрный Сортавальского муниципального района на 2015 год»

    В связи с проведённым открытым конкурсом по объекту закупки: Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для реконструкции канализационных очистных сооружений п. Заозёрный Сортавальского муниципального района на 2015 год администрация Сортавальского муниципального района постановляет; в соответствии с пунктами 2.4., 4.1 заключенного Муниципального контракта № 0106300012115000058-ОК на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для реконструкции канализационных очистных сооружений п. Заозёрный Сортавальского муниципального района от 21 декабря 2015 года:
1. Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Разработка проектно-сметной документации для реконструкции канализационных очистных сооружений п. Заозёрный Сортавальского муниципального района на 2015 год», утвержденную Постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 30 апреля 2015 года № 74:
1.1. Наименование ведомственной целевой программы, утвержденной Постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 30 апреля 2015 года № 74, в названии и по тексту ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции: «Разработка проектно-сметной документации для реконструкции канализационных очистных сооружений п. Заозёрный Сортавальского муниципального района на 2015 – 2016 год»
1.2. Строку «Объем и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в следующей редакции: «Всего по программе на 2015 - 2016 годы – 1800,00 тыс. руб. Бюджет Сортавальского муниципального района, в том числе:
- на 2015 год – 306,00 тыс. руб. 
- на 2016 год – 1494,00 тыс. руб.  
1.3. Пункт 3.1. Раздела 3 «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции: «3.1. Общий объем финансирования программы на 2015 - 2016 годы составляет 1800,00 тыс. руб., за счет средств бюджета Сортавальского муниципального района в том числе:
- на 2015 год – 306,00 тыс. руб. 
- на 2016 год – 1494,00 тыс. руб.
1.4. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
«4. Мероприятия, механизм и сроки реализации программы
4.1. Выполнение Программы осуществляет Администрации Сортавальского муниципального района.
4.2. Координацию работы по выполнению программы осуществляет Администрация Сортавальского муниципального района. 
4.3.   Срок реализации программы – до 01.06.2016 года.
4.4. Мероприятия по реализации программы «Разработка проектно-сметной документации для реконструкции канализационных очистных сооружений п. Заозёрный Сортавальского муниципального района на 2015 - 2016 годы: 

1). Выполнение по необходимости инженерных изысканий (инженерно-геодезические, инженерно-геологические и т.д.)
2). Выполнение документации на перенос основной очистной площадки в не затапливаемое место.
3). Выполнение документации на строительство канализационной насосной станции мощностью 10,0 куб. м./час для подачи стоков на очистные сооружения.
4). Выполнение документации на перекладку самотечного участка трубопровода для выпуска сточных вод с сохранением места выпуска.
4.5. В целях обеспечения мероприятий, указанных в пункте 4.4. программы, Администрация Сортавальского муниципального района в 2015 году в соответствии с заключенным Муниципальным контрактом № 0106300012115000058-ОК на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для реконструкции канализационных очистных сооружений п. Заозёрный Сортавальского муниципального района от 21 декабря 2015 года, производит расходы по авансированию работ в сумме 306,00 тыс. руб.
В соответствии с пунктом 2.4. Муниципального контракта № 0106300012115000058-ОК на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для реконструкции канализационных очистных сооружений п. Заозёрный Сортавальского муниципального района от 21 декабря 2015 года, Подрядчик осуществляет мероприятия, предусмотренные пунктом 4.4. программы, а Администрация Сортавальского муниципального района принимает и оплачивает работы в размере, не превышающем 1494,00 тыс. руб.»
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации (А.Е. Клочков).


 Глава администрации                                                                       Л.П. Гулевич
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