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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«___» _______2016 г.                                                                         №__________
     О внесении изменений в Ведомственную целевую программу администрации Сортавальского муниципального района «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Сортавальского муниципального района на 2016 - 2018 гг.», утвержденную Постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 14.04.2016 г. №35
В связи с изменением мероприятий Программы, как следствие необходимость увеличения объемов финансирования на реализацию мероприятий Программы, направленных на повышение уровня пожарной безопасности образовательных организаций Сортавальского муниципального района, в связи с экономией средств при реализации мероприятия Программы на 2016 год, в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации Сортавальского муниципального района «О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденный постановлением администрации Сортавальского муниципального района от  27 мая 2010 года №67» от 21 октября 2016 года №119, администрация Сортавальского муниципального района постановляет:

1. Внести в Ведомственную целевую программу администрации Сортавальского муниципального района «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Сортавальского муниципального района на 2016 - 2018 гг.», утвержденную Постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 14.04.2016 г. №35, (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы абзацы с 3 по 11 изложить в следующей редакции:
	Цели и задачи Программы
	Цель: Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций  Сортавальского муниципального района, создание безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров и других опасностей;

Задачи: 

1. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений зданий образовательных организаций Сортавальского муниципального района;
2. Ремонт пожарных лестниц в образовательных организациях Сортавальского муниципального района;
3. Приведение в соответствие путей эвакуации в образовательных организациях Сортавальского муниципального района;
4. Устройство пожарного ограждения на крыше образовательных организаций Сортавальского муниципального района;
5. Вывод на пульт пожарной охраны сигнала автоматической пожарной сигнализации, монтаж пожарной сигнализации в образовательных организациях Сортавальского муниципального района.

	Целевые индикаторы Программы и их значения
	1 этап – 2016 год:
1.1.Количество образовательных организаций, участвующих в Программе – 3 единицы;
2 этап – 2017 год:

2.1.Количество образовательных организаций, участвующих в Программе – 23 единиц;
3 этап – 2018 год:

3.1.Количество образовательных организаций, участвующих в Программе – 12 единиц.

	Сроки и этапы реализации программы
	Срок реализации программы с 01 января 2016 по 31 декабря 2018 года

1 этап: с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 года;

2 этап: с 01 января 2017 по 31 декабря 2017 года;

3 этап: с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 года;

	Перечень основных мероприятий
	1. Выполнить обработку огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений зданий образовательных организаций;
2. Осуществить ремонт пожарных лестниц в образовательных организациях ;
3. Привести в соответствие пути эвакуации в образовательных организациях;

4. Осуществить устройство пожарного ограждения на крыше образовательных организаций;

5. Вывести на пульт пожарной охраны сигнал автоматической пожарной сигнализации, монтаж пожарной сигнализации в образовательных организациях.

Перечень основных мероприятий с указанием ответственных исполнителей и сроков реализации мероприятий Программы указан в Приложении №1 к Паспорту программы. 

	Исполнители

основных мероприятий
	Районный комитет образования Сортавальского муниципального района; руководители образовательных организаций Сортавальского муниципального района.

	Объемы и источники финансирования
	На реализацию Программы потребуется 4 367,655 тыс. рублей, из средств бюджета Сортавальского муниципального района; 
1 этап – 155,138 тыс. рублей; 

2 этап – 3 412,517 тыс. рублей; 

3 этап – 800,00 тыс. рублей.

	Организационная схема управления контроля над реализацией Программы
	Исполнителем Программы является Районный комитет образования Сортавальского муниципального района, который осуществляет организацию, координацию, мониторинг и контроль над ходом реализации Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Реализация запланированных противопожарных мероприятий в образовательных организаций Сортавальского муниципального района обеспечит безопасное функционирование образовательных организаций, позволит укрепить
материально-техническую базу образовательных организаций для обеспечения пожарной безопасности,               а также повышения эффективности действий и сокращение времени на реагирование                в чрезвычайных ситуациях. 

	Показатели эффективности расходования бюджетных средств
	Показатель эффективности Программы, оценивается согласно значению коэффициента эффективности реализации мероприятий программы по годам (этапам) (Ei). Программа считается эффективной, если расчетное значение равно или более Ei. Программа считается неэффективной, если расчетное значение менее Ei.


1.4.   В описательной части Программы Раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» дополнить:

В настоящее время в ведении Районного комитета образования Сортавальского муниципального района находятся 11 школ, 14 детских садов, 1 учреждение дополнительного образования, Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Сортавальского муниципального района Республики Карелия «Центр психолого-медико-социального сопровождения и Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) Сортавальского муниципального района Республики Карелия «Информационно-методический центр», которые расположены в 33 зданиях. В Сортавальском муниципальном районе до конца не решена проблема обеспечения полной безопасности образовательных организаций. Поэтому особое значение должны приобрести мероприятия, повышающие уровень комплексной безопасности, образовательных организаций, как объектов с массовым пребыванием людей.   

Комплексная безопасность подразумевает состояние защищенности образовательной организации от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Поэтому нет важнее задачи для образовательной организации, чем обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся.

Среди различных видов безопасности для образовательных организаций приоритетными являются пожарная, электрическая и техническая безопасность. Все они являются взаимосвязанными, и их обеспечение должно решаться во взаимосвязи. Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики образовательных организаций и вероятности возникновения тех или иных угроз путем поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями, обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации.

Состояние зданий и инженерных коммуникаций образовательных организаций Сортавальского муниципального района в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение указанных объектов значительно опережает темпы их ремонта вследствие недостаточных объемов финансирования. Такие здания требуют выделения значительных средств на огнезащитную обработку сгораемых конструкций кровли огнезащитным составом и других мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

В настоящее время в части образовательных организаций Сортавальского муниципального района необходимо провести обработку огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений зданий образовательных организаций, требуется ремонт пожарных лестниц, необходимо привести в соответствие пути эвакуации, установить устройство пожарного ограждения на крыше, обеспечить вывод на пульт пожарной охраны сигнала автоматической пожарной сигнализации, монтаж пожарной сигнализации. 
Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений зданий образовательных организаций проводится один раз в три года, сроки проведения контролируются руководителями образовательных организаций и специалистами КРО «Всероссийского добровольного пожарного общества». В 2017 году запланировано провести данную обработку в 10 (десяти) образовательных организациях, на основании списка образовательных организаций, в которых подходит срок выполнения данного вида работ, предоставленного КРО «ВДПО» с указанием объемов площадей, требующих обработки и необходимым объемом финансирования на эти цели.
Также, на основании вышеуказанного списка, перенести мероприятия по обработке огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений зданий с 2018 года на 2017 год в следующих образовательных организациях (изначально данные мероприятия были запланированы на 2018 год, в связи с недостаточным финансированием. В последствии, учитывая важность своевременного проведения противопожарных мероприятий, было принято решение перенести указанные мероприятия на 2017 год):

· МКОУ СМР РК СОШ №1;
· МКОУ СМР РК СОШ №6; 
· МКОУ СМР РК Кааламская СОШ; 
· МКДОУ СМР РК ДС №27,№12,№16.
На основании предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара №8/1/1 от 22.01.2015 года, выданного Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности Сортавальского и Лахденпохского районов в отношении МКДОУ СМР РК ДС №33, также на основании протокола Результатов испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений в соответствии с НБП-245-2001 от 22.07.2015 года, составленного КРО Общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество» в отношении МКДОУ СМР РК Д/С №20 «Березка» п. Рускеала
, включить в Программу на 2017 год мероприятие «Ремонт пожарных лестниц» в двух образовательных организациях:
· МКДОУ СМР РК ДС №33;

· МКДОУ СМР РК Рускеальская ООШ.

     На основании Решения Сортавальского городского суда Республики Карелия от 24.09.2014 года, в отношении МКОУ СМР РК СОШ №3 с обязательством устранить нарушения правил пожарной безопасности – осуществить ограждение кровли по периметру в соответствии с п.7.16 «СП 4.13130.2013. СВОД правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», в соответствии с определением Сортавальского городского суда от 28.04.2016 года о предоставлении отсрочки исполнения решения Сортавальского городского суда от 24.09.2016 года сроком до 01.09.2017 года, включить в мероприятия Программы устройство пожарного ограждения на крыше образовательных организаций Сортавальского муниципального района на 2017 год МКОУ СМР РК СОШ №3.
На основании Решения Сортавальского городского суда Республики Карелия от 28.08.2014 года, в отношении МКОУ СМР РК СОШ №6                    с обязательством устранить нарушения правил пожарной безопасности – обеспечить наличие дверей в лестничные клетки с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнениями в притворах на всех этажах здания школы, в соответствии с п.7.16 «СП 4.13130.2013. СВОД правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», включить в мероприятия Программы приведение в соответствие путей эвакуации в образовательных организациях на 2017 год МКОУ СМР РК СОШ №6.
Необходимость стопроцентного выполнения мероприятий Программы обусловлена обеспечением безопасности жизни и здоровья детей.  Не стоит исключать, что невыполнение норм пожарной безопасности, имеет основание для выдачи предписаний, невыполнение которых влечет наложение административного штрафа, как на должностных, так и на юридических лиц.
По результатам 2016 года, при реализации мероприятий Программы образовалась экономия средств в сумме 33,462 тыс. рублей:
1. По мероприятию Программы «Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений зданий образовательных организаций» в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №11, п.Хюмпеля в сумме 1,771 тыс. рублей (При заявленной сумме в 40,0 тыс. рублей, сумма муниципального контракта, заключенного между МКДОУ СМР РК ДС №11 и КРО «Всероссийское добровольное пожарное общество» от 18.07.2016 года, составила 38,229 тыс. рублей), следовательно, сумму расходов в приложении №1 «Перечень мероприятий Программы с финансовым обеспечением» по указанному мероприятию изменить с 40,0 тыс. рублей на 38,229 тыс. рублей;
2. По мероприятию «Приведение в соответствие путей эвакуации» в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №26, п. Партала, в сумме 30,331 тыс. рублей (При заявленной сумме в 48,6 тыс. рублей, сумма муниципального контракта, заключенного между МКДОУ СМР РК ДС №26 и ООО «Жилищная служба» от 21.11.2016 года, составила 18,269 тыс. рублей), следовательно, сумму расходов в приложении №1 «Перечень мероприятий Программы с финансовым обеспечением» по указанному мероприятию изменить с 48,6 тыс. рублей на 18,269 тыс. рублей;
3. По мероприятию Программы «Вывод на пульт пожарной охраны сигнала автоматической пожарной сигнализации, монтаж пожарной сигнализации» в МКОУ ДПО Сортавальского МР РК «Информационно-методический центр» в сумме 1,36 тыс. рублей (При заявленной сумме в 100,00 тыс. рублей, сумма муниципального контракта, заключенного между МКОУ ДПО СМР РК «ИМЦ» и ИП Голубков В.Н. от 01.06.2016 года, составила 98,64 тыс. рублей), следовательно, сумму расходов в приложении №1 «Перечень мероприятий Программы с финансовым обеспечением» по указанному мероприятию изменить со 100,00 тыс. рублей на 98,64 тыс. рублей;
Кроме этого мероприятие Программы «Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений зданий образовательных организаций» в МКДОУ Сортавальского МР РК Хаапалампинская ООШ                   с заложенной суммой 100,00 тыс. рублей оказалось неактуальным, по причине уже проведенных работ в данной образовательной организации. Следовательно, указанное мероприятие на сумму 100,00 тыс. рублей из Программы исключить.
Таким образом, общая сумма экономии, по результатам 2016 года составила 133,462 тыс. рублей, следовательно, общую сумму расходов по 2016 году в приложении №1 «Перечень мероприятий Программы с финансовым обеспечением» изменить с 288,6 тыс. рублей на 155,138 тыс. рублей.
Приоритетность обеспечения безопасности образовательных организаций очевидна, она является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования и должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой.

1.5. В описательную часть Программы Раздел 2 «Цели и задачи Программы» внести изменения и изложить в следующей редакции:
Цель Программы: Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций  Сортавальского муниципального района, создание безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров и других опасностей;

Задачи Программы: 

1. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений зданий образовательных организаций Сортавальского муниципального района;
2. Ремонт пожарных лестниц в образовательных организациях Сортавальского муниципального района;
3. Приведение в соответствие путей эвакуации в образовательных организациях Сортавальского муниципального района;
4. Устройство пожарного ограждения на крыше образовательных организаций Сортавальского муниципального района;
5. Вывод на пульт пожарной охраны сигнала автоматической пожарной сигнализации, монтаж пожарной сигнализации в образовательных организациях Сортавальского муниципального района;
1.6. В описательную часть Программы Раздел 3 «Сроки и этапы реализации Программы» внести изменения и изложить в следующей редакции:
Срок реализации программы установлен с 01 января 2016 по 31 декабря 2018 года.

Предусмотрены следующие этапы реализации мероприятий Программы:

1 этап: с 01 января 2016 по 31 декабря 2016 года;

2 этап: с 01 января 2017 по 31 декабря 2017 года;

3 этап: с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 года.

1.7. В описательную часть Программы Раздел 4 «Перечень основных мероприятий» внести изменения и изложить в следующей редакции:

Выполнить обработку огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений зданий образовательных организаций; Осуществить ремонт пожарных лестниц в образовательных организациях; Привести в соответствие пути эвакуации в образовательных организациях; Осуществить устройство пожарного ограждения на крыше образовательных организаций;

Вывести на пульт пожарной охраны сигнал автоматической пожарной сигнализации, монтаж пожарной сигнализации в образовательных организациях.

Перечень основных мероприятий с финансовым обеспечением,  указанием ответственных исполнителей и сроков реализации мероприятий Программы указан в Приложении №1 к Паспорту программы.
1.8. В описательную часть Программы Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» внести изменения и изложить в следующей редакции:

 На реализацию программы потребуется 4 367,655 тыс. руб. средств бюджета Сортавальского муниципального района, из них:

1 этап (2016 год) – 155,138 тыс. руб.;

2 этап (2017 год) – 3 412,517 тыс. руб.;

3 этап (2018 год) – 800,00 тыс. руб.

Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии                          с приложением №1 «Перечень мероприятий Программы с финансовым обеспечением».
1.9. В описательной части Программы Раздел 7 «Описание ожидаемых результатов реализации программы» установить как Раздел 9.

1.10. В описательную часть Программы добавить Раздел 7 «Методика оценки эффективности Программы» и изложить в следующей редакции: 

Эффективность реализации Программы оценивается как отношение целевых индикаторов, утвержденных Программой, к фактически затраченным финансовым средствам на реализацию мероприятий Программы. Коэффициент эффективности реализации мероприятий программы (Ei) оценивается по следующей формуле:

Ei =  ЦИ план/ФС факт,

где i – номер мероприятия, согласно порядковому номеру соответствующего этапа, указанному в паспорте Программы;

ЦИ план – целевые индикаторы, утвержденные Программой;

ФСфакт – фактически затраченные финансовые средства на реализацию мероприятий Программы (тыс. рублей); 
7.1. Расчет коэффициента эффективности количество образовательных организаций, участвующих в Программе в 2016 году:
E1.1. = 3/155,138 = 0,019;
7.2. Расчет коэффициента эффективности количество образовательных организаций, участвующих в Программе в 2017 году:

E2.1. = 23/3 412,517= 0,007;
7.3. Расчет коэффициента эффективности количество образовательных организаций, участвующих в Программе в 2018 году:

E3.1. = 12/800,00 = 0,015;

Согласно вышеуказанным расчетам, Программа считается  эффективной, если расчетный показатель эффективности равен или выше коэффициента, рассчитанного для каждого мероприятия Программы. Соответственно, если показатель эффективности меньше рассчитанного коэффициента, то Программа считается неэффективной.

1.11. В описательную часть Программы добавить Раздел 8 «Оценка рисков 
реализации Программы и мероприятия по их снижению» и изложить в следующей редакции:

Выполнению данной ведомственной целевой программы могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и социально-экономических проблем:

1. недостаточное финансирование из бюджета Сортавальского муниципального района на реализацию мероприятий Программы.
Для минимизации указанного риска Районным комитетом образования предусмотрено следующее мероприятие:

За 2 недели до наступления срока оплаты выполненных работ по мероприятиям Программы, указанным в муниципальных контрактах, Районный комитет образования Сортавальского муниципального района направляет в Финансовое Управление Сортавальского муниципального района заявку на доведение предельных объемов финансирования, согласно утвержденным лимитам бюджетных обязательств;

2. неблагоприятные погодные условия, в части наружных работ по укреплению материально-технической базы для обеспечения пожарной безопасности образовательных организаций.

2. неблагоприятные погодные условия, в части наружных работ.

Для минимизации указанного риска Районным комитетом образования

организация работ по укреплению материально-технической базы для обеспечения пожарной безопасности образовательных организаций планируются в сроки с мая по октябрь года (исключение могут составлять срочные работы, на основании актов обследования).

1.12. В описательную часть Программы Раздел 9 «Описание ожидаемых результатов реализации Программы» внести изменения и изложить в следующей редакции:
Выполнение обработки огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений зданий образовательных организаций, ремонт пожарных лестниц, приведение в соответствие путей эвакуации, устройство пожарного ограждения на крыше, вывод на пульт пожарной охраны сигнала автоматической пожарной сигнализации и монтаж пожарной сигнализации в зданиях образовательных организаций Сортавальского муниципального района обеспечит безопасное функционирование образовательных организаций, позволит укрепить материально-техническую базу образовательных организаций для обеспечения пожарной безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время их учебной и трудовой деятельности, также позволит повысить эффективность действий и сокращение времени на реагирование в чрезвычайных ситуациях, снизить риск возникновения аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей в образовательных организациях Сортавальского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на     

Заместителя Главы администрации по социальной политике.
Глава администрации




                               Л.П. Гулевич
Приложение №1
к Постановлению администрации

Сортавальского муниципального района 

                                                                                                                                                                                                                                    №_________ от «___»_________ 2016г.

Перечень мероприятий Программы с финансовым обеспечением
	№ п/п
	Наименование образовательного учреждения
	Наименование мероприятия
	Исполнители Программных мероприятий
	Сроки исполнения 2016-2018гг.

	
	
	обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений зданий образовательных учреждений, тыс. руб.
	Ремонт пожарных лестниц тыс. рублей
	Приведение в соответствие путей эвакуации, тыс. рублей
	Устройство пожарного ограждения на крыше, тыс. рублей
	Вывод на пульт пожарной охраны сигнала автоматической пожарной сигнализации, монтаж пожарной сигнализации, тыс. рублей
	
	

	2016 год 
	
	

	1.
	МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №26 п. Партала
	-
	-
	18,269
	-
	-
	Районный комитет образования;
МКДОУ СМР РК ДС №26, п. Партала
	С 01.01.2016 по 31.12.2016

	3.
	МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №11 «Росинка» п.Хюмпеля
	38,229
	-
	-
	-
	-
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС №11, п.Хюмпеля
	С 01.01.2016 по 31.12.2016

	4.
	МКОУ ДПО Сортавальского МР РК «Информационно-методический центр»
	-
	-
	-
	-
	98,64
	Районный комитет образования;

МКОУ ДПО СМР РК «ИМЦ»
	С 01.01.2016 по 31.12.2016

	
	Итого
	38,229
	-
	18,269
	
	98,64
	
	

	
	Итого 2016 г.: 
	    155,138
	
	

	2017 год

	1
	МКОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа № 1 (основная, начальная)
	68,487
	-
	-
	-
	120,00
	Районный комитет образования;

МКОУ СМР РК СОШ №1
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	2
	МКОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа № 3
	179,20
	-
	-
	438,306
	60,00
	Районный комитет образования;

МКОУ СМР РК СОШ №3
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	3
	МКОУ Сортавальского МР РК Основная общеобразовательная школа № 4
	-
	-
	-
	-
	60,00
	Районный комитет образования;

МКОУ СМР РК ООШ №4
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	4
	МКОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа № 6
	100,00
	-
	634,696
	-
	60,00
	Районный комитет образования;

МКОУ СМР РК СОШ №6
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	5
	МКОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа № 7
	100,00
	-
	-
	-
	60,00
	Районный комитет образования;

МКОУ СМР РК СОШ №7
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	6
	МКОУ Сортавальского МР РК Вяртсильская Средняя  общеобразовательная школа
	99,997
	-
	-
	-
	-
	Районный комитет образования;

МКОУ СМР РК Вяртсильская СОШ
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	7
	МКОУ Сортавальского МР РК Кааламская Средняя  общеобразовательная школа
	33,115
	-
	-
	-
	-
	Районный комитет образования;

МКОУ СМР РК Кааламская СОШ
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	8
	МКОУ Сортавальского МР РК Рускеальская основная  общеобразовательная школа
	-
	136,382
	-
	-
	-
	Районный комитет образования;

МКОУ СМР РК Рускеальская ООШ
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	9
	МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская основная общеобразовательная школа
	-
	-
	-
	-
	60,00
	Районный комитет образования;

МКОУ СМР РК Туокслахтинская ООШ
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	   10
	МКОУ Сортавальского МР РК Хаапалампинская основная общеобразовательная школа
	-
	-
	-
	-
	60,00
	Районный комитет образования;

МКОУ СМР РК Хаапалампинская ООШ
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	  11
	МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №5 «Малышок»
	-
	-
	-
	-
	120,00
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС №5
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	12
	МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №7 «Ромашка»
	-
	-
	-
	-
	60,00
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС №7
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	13
	МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №8 «Лесовичок» п.Хелюля
	-
	-
	-
	-
	60,00
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС №8, п.Хелюля
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	14
	МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №11 «Росинка» п.Хюмпеля
	-
	-
	-
	-
	60,00
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС №11, п. Хюмпеля
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	15
	МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №12 п.Хаапалампи
	82,177
	-
	-
	-
	60,00
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС №12, п. Хаапалампи
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	16
	МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №16 «Колосок» с.Хелюля
	91,272
	-
	-
	-
	60,00
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС №16, с.Хелюля
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	17
	МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №23 «Ладушки»
	-
	-
	-
	-
	60,00
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС №23
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	18
	МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад  №27 «Рябинушка»  п.Кааламо
	52,503
	-
	-
	-
	-
	Районный комитет образования;
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	19
	МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №28 «Родничок»
	-
	-
	-
	-
	60,00
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС №28
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	20
	МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №29 «Золотой ключик»
	-
	-
	-
	-
	60,00
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС №29
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	21
	МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №31 «Сказка»
	-
	-
	-
	-
	60,00
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС №31
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	22
	МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №33 «Ивушка» 
	-
	136,382


	-
	-
	60,00
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС №33
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	23
	МБОУ ДОД Сортавальского МР РК «Центр развития творчества детей и юношества»
	-
	-
	-
	-
	60,00
	Районный комитет образования;

МБОУ ДОД СМР РК «ЦРТДЮ»
	С 01.01.2017 по 31.12.2017

	Итого:
	806,751
	272,764
	634,696
	438,306
	1260,00
	
	

	Итого 2017 год: 3 412,517

	2018 год

	1
	МКОУ Сортавальского МР РК Кааламская средняя общеобразовательная школа
	-
	-
	-
	-
	60,0
	Районный комитет образования;

МКОУ СМР РК Кааламская СОШ
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	2
	МКОУ Сортавальского МР РК Вяртсильская средняя образовательная школа
	-
	-
	-
	-
	60,0
	Районный комитет образования;

МКОУ СМР РК Вяртсильская СОШ
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	3
	МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская средняя общеобразовательная школа
	-
	-
	-
	-
	60,0
	Районный комитет образования;

МКОУ СМР РК Пуйккольская СОШ
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	4
	МКОУ Сортавальского МР РК Рускеальская основная общеобразовательная школа
	-
	-
	-
	-
	60,0
	Районный комитет образования;

МКОУ СМР РК Рускеальская ООШ
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	5
	МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №7 «Ромашка»
	100,0
	-
	-
	-
	-
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС №7
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	6
	МКОУ Сортавальского МР РК  Рускеальская ООШ (2е здание)
	-
	-
	-
	-
	60,0
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК Рускеальская ООШ
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	7
	МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №23 «Ладушки»
	40,0
	-
	-
	-
	-
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС №23
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	8
	МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №26 п. Партала
	-
	-
	-
	-
	60,0
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС №26, п. Партала
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	9
	МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад  №27 «Рябинушка»  п.Кааламо
	-
	-
	-
	-
	60,0
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС №27, п. Кааламо
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	10
	МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №32 «Рябинка» 
	60,0
	-
	-
	-
	60,0
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС №32
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	11
	МКОУ ДПО Сортавальского МР РК «Информационно-методический центр»
	-
	-
	-
	-
	60,0
	Районный комитет образования;

МКОУ ДПО СМР РК «ИМЦ»
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	12
	МКОУ  Сортавальского МР РК  «Центр психолого-медико-социального сопровождения»
	-
	-
	-
	-
	60,0
	Районный комитет образования;

МКОУ СМР РК «ЦПМСС»
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	Итого
	200,0
	-
	-
	-
	600,0
	
	

	Итого 2018 год: 800,00

	Всего по программе, тыс. рублей
	4 367,655


� EMBED Unknown ���








� В 2016 году была проведена реорганизация МКДОУ СМР РК ДС №20, п. Рускеала, путем объединения с  


   МКОУ СМР РК Рускеальская ООШ.
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