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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «____» __________ 2018 г.                                                       № _____
О внесении изменений в Ведомственную целевую программу администрации Сортавальского муниципального района «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Сортавальского муниципального района» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы, утвержденную Постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 17.11.2017 г. № 111
В связи с необходимостью внесения изменений в «Перечень мероприятий программы с финансовым обеспечением» - Приложение №1 к паспорту Ведомственной целевой программы администрации Сортавальского муниципального района «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Сортавальского муниципального района» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы, администрация Сортавальского муниципального района постановляет:
1. Внести в Ведомственную целевую программу администрации Сортавальского муниципального района «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Сортавальского муниципального района» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы, утвержденную постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 17.11.2017 г. №111 (далее – «Программа»), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальной политике (Н.В. Макарову).
Глава администрации                                                                         Л.П. Гулевич
Приложение 

к постановлению администрации 
Сортавальского муниципального района

от «_____» _________ 2018 г. № _____
Перечень изменений Программы.
1. В Паспорт Программы внести следующие изменения:
· в 1 этапе (2018 год) значение целевого индикатора «количество образовательных организаций Сортавальского муниципального района с выполненными обязательными требованиями в области пожарной безопасности (отсутствие предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности) – не менее 78 % от общего количества образовательных организаций» заменить на значение «не менее 89 %». 
· «целевые индикаторы программы и их значения» дополнить индикаторами следующего содержания:
- количество образовательных организаций Сортавальского муниципального района с выполненными обязательными требованиями Роспотребнадзора – не менее 100 % от общего количества образовательных организаций;
- количество образовательных организаций Сортавальского муниципального района с выполненными обязательными требованиями Ростехнадзора – не менее 100 % от общего количества образовательных организаций;
- количество образовательных организаций Сортавальского муниципального района с исправным электрооборудованием – не менее 100 % от общего количества образовательных организаций;
- количество образовательных организаций Сортавальского муниципального района с функционирующей системой пожарной сигнализации (в том числе, оповещения людей о пожаре) – не менее 100 % от общего количества образовательных организаций;
- количество образовательных организаций помещения которых пригодны для осуществления деятельности образовательной организации (проведения индивидуальных занятий психолого-педагогической и медико­социальной направленности) - не менее 100 % от общего количества образовательных организаций психолого-педагогической и медико­социальной направленности.
· пункт 13 раздела «Перечень основных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Дооборудовать дымовыми пожарными извещателями здания МКОУ Сортавальского МР РК ООШ № 4, МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская ООШ, МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №29»; 
· раздел «Перечень основных мероприятий» дополнить мероприятием следующего содержания:
14. Приобрести материалы для осуществления ремонтных работ в МКОУ Сортавальского МР РК Рускеальская ООШ;

15. Приобрести водонагреватели и сантехническое оборудование в МКОУ Сортавальского МР РК Рускеальская ООШ;
16. выполнить монтаж межкомнатных перегородок и дверей в МБОУ Сортавальского МР РК ЦПМСС;

17. Осуществить профилактические испытания электрооборудования зданиях МКОУ Сортавальского МР РК Кааламская СОШ, Рускеальская ООШ, МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №27;

18. Заменить кабель на щит освещения в МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №32;

19. Выполнить ремонт пожарной сигнализации (оповещения людей о пожаре) в МКДОУ Сортавальского МР РК ДС 27;
20. Выполнить монтаж межкомнатных перегородок и дверей МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико­социальной помощи Сортавальского МР РК ЦПМСС.

· внести изменения в раздел «Объемы и источники финансирования» следующего содержания:

на реализацию Программы потребуется 13081,25815 тыс. рублей из средств бюджета Сортавальского муниципального района, в том числе, по этапам:

1 этап (2018 год) – 3 809,99515 тыс. рублей.

· Внести изменения в показатели эффективности расходования бюджетных средств для I этапа программы (2018 год):
Е1.7. = 8,9

Е1.8. = 153,85

Е1.9. = 76,34

Е1.10. = 509,16

Е1.11. = 666,67

Е1.12. = 55,95

В разделе 1. Программы «Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами» слова «В соответствии с Предписанием об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 08.11.2017 г. №91-17/1/1 необходимо дооборудовать подвальные помещения здания МКОУ Сортавальского МР РК ООШ №4 дымовыми пожарными извещателями» заменить на слова «В соответствии с Предписаниями об устранении нарушений требований пожарной безопасности необходимо дооборудовать подвальные помещения зданий МКОУ Сортавальского МР РК ООШ №4, МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская ООШ, МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №29 дымовыми пожарными извещателями».
Дополнить раздел абзацами следующего содержания:

В соответствии с Предписанием Роспотребнадзора от 03.04.2018 г. №15 МКОУ Сортавальского МР РК необходимо обеспечить внутреннюю отделку помещений в соответствии с гигиеническими требованиями, а также обеспечить горячим водоснабжением туалеты.
Периодичность проведения электроизмерений в помещениях школ и детских садов определена в ПТЭЭП (правила технической эксплуатации электроустановок потребителей) – не реже одного раза в год на пищеблоках и в особо опасных помещениях. В связи с этим необходимо провести профилактические испытания электрооборудования в МКОУ Кааламская СОШ, Рускеальская ООШ, МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №27.
В связи с аварийной ситуацией в кратчайшие сроки необходима замена кабеля на щит освещения в МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №32.

В связи с выходом из строя и необходимостью обеспечения безопасности участников образовательного процесса необходим срочный ремонт автоматической пожарной сигнализации (оповещения людей о пожаре) в МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №27.

В связи с необходимостью осуществления переезда Муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико­социальной помощи Сортавальского муниципального района Республики Карелия Центр психолого-медико-социального сопровождения в другое здание необходимо привести помещения для переезда в соответствие условиям, необходимым для осуществления деятельности психолого-педагогической и медико­социальной направленности (индивидуальные занятия), т.е. установить перегородки в помещении.

2. «I этап (2018 год)» в разделе 4. Программы «Перечень программных мероприятий» дополнить мероприятием следующего содержания:

- приобрести материалы для осуществления ремонтных работ в МКОУ Сортавальского МР РК Рускеальская ООШ;

- приобрести водонагреватели и сантехническое оборудование в МКОУ Сортавальского МР РК Рускеальская ООШ;

- осуществить профилактические испытания электрооборудования зданиях МКОУ Сортавальского МР РК Кааламская СОШ, Рускеальская ООШ, МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №27;
- выполнить монтаж межкомнатных перегородок и дверей МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико­социальной помощи Сортавальского МР РК ЦПМСС.

Мероприятие «Дооборудовать дымовыми пожарными извещателями здания МКОУ Сортавальского МР РК ООШ № 4» дополнить словами «МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская ООШ, МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №29»
4. В раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» внести следующие изменения:

«На реализацию Программы потребуется 13081,25815 тыс. рублей из средств бюджета Сортавальского муниципального района, в том числе, по этапам:

1 этап (2018 год) – 3 809,99515 тыс. руб.».
5. Внести изменения в расчет коэффициентов эффективности по I этапу Программы (2018 год) в разделе 8. «Оценка эффективности реализации программы»:

«9.1.7. Расчет коэффициента эффективности выполнения мероприятий по соблюдению обязательных требований в области пожарной безопасности (отсутствие предписаний об устранении нарушений требований пожарной безопасности):

Е1.7. = 89/997,83415*100=8,9.
9.1.8. Расчет коэффициента эффективности выполнения мероприятий по соблюдению обязательных требований Роспотребнадзора:

Е1.8. = 100/65,0*100=153,85

9.1.9. Расчет коэффициента эффективности выполнения мероприятий по соблюдению обязательных требований Ростехнадзора:

Е1.9. = 100/131,0*100=76,34

9.1.10. Расчет коэффициента эффективности выполнения мероприятий по приведению в соответствие состояния электрооборудования в здании:

Е1.10. = 100/19,64*100=509,16

9.1.11. Расчет коэффициента эффективности выполнения мероприятий по приведению в соответствие состояния пожарной сигнализации (в том числе, оповещения людей о пожаре):

Е1.11. = 100/15,0*100=666,67
9.1.12. Расчет коэффициента эффективности выполнения мероприятий по приведению в соответствие помещений для осуществления деятельности образовательной организации (проведения индивидуальных занятий психолого-педагогической и медико­социальной направленности):

Е1.12. = 100/178,746*100=55,95.
6. Раздел 10. «Расчет - обоснование необходимых затрат на исполнение Программы» дополнить абзацами следующего содержания:

При определении стоимости работ по оборудованию здания МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская ООШ дымовыми пожарными извещателями применялся метод сопоставимых рыночных цен (коммерческие предложения прилагаются). Коммерческие предложения предоставлены ИП Голубков В.Н. (42,0 тыс.руб.), Обществом с ограниченной ответственностью «Частная Охранная Организация «Безопасность предпринимательства и личности» (53,2 тыс.руб.). При сопоставлении коммерческих предложений было выбрано предложение с наименьшей стоимостью 42,0 тыс.руб. ИП Голубков В.Н.
При определении стоимости работ по оборудованию здания МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №29 дымовыми пожарными извещателями применялся метод сопоставимых рыночных цен (коммерческие предложения прилагаются). Коммерческие предложения предоставлены ИП Голубков В.Н. (54,86 тыс.руб.), Обществом с ограниченной ответственностью «Частная Охранная Организация «Безопасность предпринимательства и личности» (48,2 тыс.руб.). При сопоставлении коммерческих предложений было выбрано предложение с наименьшей стоимостью 48,2 тыс.руб. Обществом с ограниченной ответственностью «Частная Охранная Организация «Безопасность предпринимательства и личности».

Абзац 9 раздела изложить в следующей редакции:

«Для определения стоимости работ по выполнению рабочей документации на «Капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций» МКДОУ Сортавальского МР РК ДС № 23, выполнению проекта мероприятий по водопонижению и инженерной подготовке территорий МКДОУ Сортавальского МР РК ДС № 23, выполнению смет на капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания и на мероприятия по водопонижению и инженерной подготовке территории, монтажу межкомнатных перегородок и дверей в помещениях МБОУ Сортавальского МР РК ЦПМСС применялся проектно-сметный метод (сметы прилагаются)». 
7. Внести изменения в «Перечень мероприятий программы с финансовым обеспечением» - приложение № 1 к Паспорту Программы и изложить I этап Программы (2018 год) в следующей редакции:

Перечень мероприятий программы с финансовым обеспечением

	№ п/п
	Наименование мероприятия Программы
	Наименование образовательной организации
	Объем финансирования по Программе (тыс. руб.)
	Ответственный исполнитель
	Сроки исполнения

	1 этап Программы (2018 год)

	Задача Программы: Обеспечение антитеррористической безопасности образовательных организаций:

	1


	Установка системы видеонаблюдения в 5 (пяти) зданиях образовательных организаций и на прилегающей территории (в локальных сметах – «Монтаж систем видеонаблюдения в зданиях образовательных организаций»)
	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 5 «Малышок» (ул. Карельская, 32)
	34,99
	Мельникова Н.И., заведущая МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №5
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	
	
	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 5 «Малышок» (ул. 40 лет ВЛКСМ, 4)
	51,73
	Мельникова Н.И., заведущая МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №5
	

	
	
	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Средняя общеобразовательная школа № 3
	100,4
	Андрейченко А.А., директор МКОУ Сортавальского МР РК СОШ №3
	

	
	
	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Основная общеобразовательная школа № 4
	92,8
	Никитаева С.А., директор МКОУ Сортавальского МР РК ООШ №4
	

	
	
	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 23 «Ладушки»
	90,21
	Сибирякова О.П., заведущая МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №23
	

	2
	Установка ограждения территории
	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 5 «Малышок» (ул. Карельская, 32)
	215,28
	Мельникова Н.И., заведущая МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №5
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	Итого по обеспечению антитеррористической безопасности в 2018 г., тыс. руб.
	6
	585,41
	-
	-

	Задача Программы: Обеспечение безопасности образовательного процесса, путем укрепления материально-технической базы образовательных организаций и создания условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса:

	3
	Устройство теневого навеса
	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 8 «Лесовичок» п. Хелюля
	328,0
	Белугина Т.М., заведущая МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №8
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	4
	Утепление и герметизация межпанельных швов, в том числе, технический надзор за выполнением работ (2,14 %)
	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 31 «Сказка»
	350,0
	Исакова Г.М., заведущая МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №31
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	5


	Выполнение рабочей документации на «Капитальный ремонт несущих и ограждающих ограждений конструкций»
	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 23 «Ладушки»
	390,0
	Сибирякова О.П., заведущая МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №23
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	
	Выполнение проекта мероприятий по водоснабжению и инженерной подготовке территорий
	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 23 «Ладушки»
	390,0
	Сибирякова О.П., заведущая МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №23
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	
	Выполнение смет на капитальный ремонт несущих и ограждающих конструкций здания и на мероприятия по водопонижению и инженерной подготовке территории
	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 23 «Ладушки»
	60,0
	Сибирякова О.П., заведущая МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №23
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	6

	Установка охранной сигнализации
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико­социальной помощи Сортавальского муниципального района Республики Карелия Центр психолого-медико-социального сопровождения
	73,65
	Чадранцева С.В., директорМБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико­социальной помощи Сортавальского МР РК ЦПМСС
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	
	Установка охранной сигнализации
	Муниципальное казенное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия основная общеобразовательная школа № 4
	179,15
	Никитаева С.А., директор МКОУ Сортавальского МР РК ООШ №4
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	
	Установка охранной сигнализации
	Муниципальное казенное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия средняя общеобразовательная школа № 1
	212,114
	Емельянова Т.В., директор МКОУ Сортавальского МР РК СОШ №6
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	7
	Приобретение материалов для осуществления ремонтных работ (Предписание Роспотребнадзора)
	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Рускеальская основная общеобразовательная школа
	34,5
	Суздалева Р.Л., директор МКОУ Сортавальского МР РК Рускеальская ООШ
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	8
	Приобретение водонагревателей и сантехнического оборудования (Предписание Роспотребнадзора)
	
	30,591
	
	

	9
	Монтаж межкомнатных перегородок и дверей 
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико­социальной помощи Сортавальского муниципального района Республики Карелия психолого-медико-социального сопровождения
	178,746
	Чадранцева С.В., директор МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико­социальной помощи Сортавальского МР РК ЦПМСС
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	Итого по обеспечению безопасности образовательного процесса, путем укрепления материально-технической базы образовательных организаций в 2018 г., тыс. руб.
	11
	2226,751
	-
	-

	Задача Программы: Обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций:

	10

	Приведение в соответствие путей эвакуации
	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Средняя общеобразовательная школа № 6
	529,46415
	Кравченко Л.Д., директор МКОУ Сортавальского МР РК СОШ №6
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	11
12
	Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений зданий образовательных организаций
	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Средняя общеобразовательная школа № 1
	85,1
	Емельянова Т.В., директор МКОУ Сортавальского МР РК СОШ №1
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	
	
	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Вяртсильская средняя общеобразовательная школа (здание дошкольных групп)
	27,0
	Курникова И.В., директор МКОУ Сортавальского МР РК Вяртсильская СОШ
	

	
	
	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Центр развития ребенка - детский сад № 7 «Ромашка»
	60,12
	Мацкевич О.Н, заведущий МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №7
	

	
	Оборудование дымовыми пожарными извещателями
	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Основная общеобразовательная школа №4
	39,31
	Никитаева С.А., директор МКОУ Сортавальского МР РК ООШ №4 
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	13
	Профилактические испытания электрооборудования в здании (проверка Ростехнадзора)
	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Рускеальская основная общеобразовательная школа
	54,0
	Суздалева Р.Л., директор МКОУ Сортавальского МР РК Рускеальская ООШ
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	
	
	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Кааламская средняя общеобразовательная школа
	55,0
	Крацова М.Е., директор МКОУ Сортавальского МР РК Кааламская СОШ 
	

	
	
	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад №27 "Рябинушка" п. Кааламо
	22,0
	Петрова М.В., заведующая МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №27
	

	14
	Замена кабеля на щит освещения (аварийная ситуация)
	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 32 "Рябинка" п. Вяртсиля
	19,64
	Мухачева А.И., заведующая МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №32
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	15
	Ремонт пожарной сигнализации (оповещения людей о пожаре)
	Муниципальное казенное дошкольное образовательное ' учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад №27 "Рябинушка" п. Кааламо
	15,0
	Петрова М.В., заведующая МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №27
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	16
	Оборудование дымовыми пожарными извещателями
	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Детский сад № 29 "Золотой ключик"
	48,2
	Голубцова О.А., заведующая МКДОУ Сортавальского МР РК ДС №29
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	17
	Оборудование дымовыми пожарными извещателями
	Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Сортавальского муниципального района Республики Карелия Туокслахтинская основная общеобразовательная школа
	43,0
	Данченко Е.В., директор МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская ООШ
	С 01.01.2018 по 31.12.2018

	Итого по обеспечению пожарной безопасности в 2018 г., тыс. руб.
	12
	997,83415
	-
	-

	Итого в 2018 г., тыс. руб.
	29
	3809,99515

	-
	-

	ИТОГО по Программе, тыс. руб.
	51
	13081,25815
	-
	-
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