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Отчет о выполнении Администрацией Сортавальского муниципального района Плана мероприятий по реализации  основных положений Послания Президента Российской Федерации Д.А.Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации  от 12 ноября 2009 года на территории Сортавальского муниципального района
по состоянию на 1 октября 2010 года
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки выполнения
	Ход выполнения

	I. Социально-экономическое развитие 

	1. 
	Разработка плана антикризисных мероприятий по стабилизации социально-экономической ситуации в Сортавальском муниципальном районе в 2010 году
	1 кв. 2010 г
	план утвержден постановлением администрации СМР от 11.02.2010года №17, согласован с ГУ «ЦЗН   г. Сортавала», мероприятия плана выполняются


	2. 
	Организация мониторинга экономической ситуации  в Сортавальском муниципальном районе
	ежемесячно
	ежемесячно проводится мониторинг экономических показателей  крупных и средних предприятий СМР, еженедельный мониторинг  социально-экономического положения в районе, еженедельный мониторинг ситуации на рынке труда ; ситуация остается  напряженной: уровень безработицы по состоянию на 01.10..2010г. составил 2,16%, напряженность на рынке труда  составила 1,79 человек на место, с начала года  обратились в ГУ «ЦЗН г. Сортавала» по поводу трудоустройства 1504 человек, статус безработного га 01.10.2010г. получили 372 человек, наличие вакансий на предприятиях – 244; поступления налога на доходы физических лиц составили по состоянию на              01октября 2010 года: за январь-сентябрь 2010 года – 71 738,3 тыс. руб. (99,4 % от плана), за сентябрь  - 9 261,2 тыс. руб. (118,4 % от плана); уволены с начала года в связи с  сокращением  158 человек с 22 предприятий;


	3. 
	Формирование и продвижение  инвестиционных  предложений по   развитию    объектов социальной, коммунальной и энергетической инфраструктуры на территории   района                                                         
	В течение 2010 года
	Составлен перечень инвестиционных площадок, предполагающих создание набережной, развитие промышленных зон, модернизацию существующего стадиона. Перечень размещен на официальном сайте сети Интернет администрации района, а также на сайте «Карелия для инвестора». Так же составлен перечень и проводится ежеквартальный мониторинг инвестиционных проектов,  реализуемых на территории Сортавальского муниципального района .      На 1 октября   2010 года из запланированных   инвестиционных проектов    продолжены работы  по  строительству торгового комплекса   по ул. Бондарева ( ИП Боярко А.В., Шихиев Э.И.,Мелентьев В.И.)- освоено более 15 млн. руб., часть комплекса введена в эксплуатацию ; по строительству станции технического обслуживания на                  ул. Выборгское шоссе (Иванов М.Г.)- освоено более 10 млн. руб. ; строительство бизнес -центра на ул. Чкалова ИП Ветрогонский М.А. – освоено около 40 млн. руб.; по реконструкции сельскохозяйственного  рынка - освоено более 6 млн. руб. Ведутся строительные работы на  здании  представительства ОАО «Мегафон» - освоено 15 млн.руб.                                                     ООО «Кей Форест» начало строительство лесоперерабатывающего завода, продолжается  строительство круглосуточного кафе ИП Комаровой В.А. 


	4. 
	Реализация целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в Сортавальском муниципальном районе. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки, оказываемой администрацией Сортавальского муниципального района

	В течение 2010 года
	 В течении отчетного периода регулярно проводились заседания Совета по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в районе, в г. Сортавала состоялся VI Приграничный форум, посвященный формам сотрудничества финляндских и российских (сортавальских) предпринимателей в области туризма. Форум организован Администрацией района. Специалист комитета по экономике  прошел обучение  по ведению республиканского «Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей государственной поддержки» на базе Петр  ГУ. Состоялся конкурс «Лучший предприниматель 2009 года». Подведены итоги в трех номинациях: турбизнес, торговля, сфера услуг. Победители награждены дипломами и памятными подарками. Для субъектов малого предпринимательства проведены 2 семинара с участием специалистов отдела государственного контроля  и надзора в РК Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, специалиста Минтруда и занятости. Для специалистов сферы торговли проведены 2 семинара- тренинга.


	5. 
	Поддержка участия предприятий района в выставочно - ярмарочных мероприятиях  в Республике Карелия  и Российской Федерации 
	В течение 2010 года 
	администрация муниципального района 8-10 июня приняла участие в Х юбилейной выставке «Карелия туристская» в Петрозаводске.;  а так же  в выставке, посвященной 90- летию Карелии  «Экономика Республики Карелия: вчера, сегодня, завтра» в   г. Петрозаводске; за активное участие в выставках администрация Сортавальского муниципального района награждена Дипломами Министерства экономического развития РК.


	6. 
	Содействие деятельности организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства – «Ассоциации туристских организаций г. Сортавала», Сортавальского отделения Союза промышленников и предпринимателей

	2010 год
	10 апреля «Туристской ассоциацией» г. Сортавала при поддержке администрации района проведена выставка-ярмарка «Сортавала-ТОП: туризм, отдых, праздники» в г. Сортавала. 



	7. 
	Организация взаимодействия с банковскими структурами по реализации на территории района кредитования малого и среднего предпринимательства
	2010 год
	налажено информационное взаимодействие с расположенными  в г. Сортавала филиалами Сбербанка РФ, «Онего-банка», «Россельхозбанка», а так же РКЦ Национального банка РФ в РК


	8. 
	Участие в ежегодной специализированной туристической выставке «Карелия туристская»
	2010 год
	на  туристической выставке «Карелия туристская» была  представлена экспозиция, в которой  приняли участие представители туристических фирм города, филиала информационного туристического центра г. Сортавала, музея Северного Приладолжья, Карельской региональной общественной  организации поддержки туризма "Туристическая ассоциация" г. Сортавала.


	II. Модернизация производственной инфраструктуры. Инновационное развитие 

	9. 
	Разработка программы по сокращению энергетических издержек в бюджетном секторе 


	1 полугодие 2010 года
	структурными подразделениями администрации Сортавальского муниципального района, администрациями поселений  разработаны мероприятия в Программу энергосбережения, в настоящее время  реализации мероприятий данной программы зависит от финансирования.



	III. Развитие агропромышленного комплекса 


	10. 
	Участие в реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса»:

-строительство животноводческих комплексов на территории района;

-обеспечение жильем молодых специалистов на селе и их семей;

- развитие малых форм хозяйствования 

	В течение 2010 года 
	в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых специалистов на селе» подготовлены документы и подана заявка на предоставление субсидии на  жилье одной молодой семье.

	IV. Модернизация системы образования 

	11. 
	Организация и проведение мероприятий в рамках Года учителя, согласно утвержденному плану.
	В течение 2010 года 
	1. Торжественная церемония, посвященная открытию «Года Учителя» (январь)

2. Социологическое исследование «Учитель глазами сортавальцев» (февраль)  

3. Конкурс педагогического мастерства «Учитель года» 

(март)

4. Издание сборника работ учителей- победителей ПНПО-2006-2009г.г. (апрель)

5. Организация и проведение фотовыставки учащихся «Кто дарит щедро знания и свет» (апрель)

6. Организация выставки прикладного творчества работников образовательных учреждений и ветеранов педагогического труда «Пестрый городок»   

7.Церемония награждения выпускников-медалистов школ (июнь)
8.Организация  и проведение фестиваля творческих работ «Учитель о школе и о себе»
9.Организация и проведение Круглого стола при участии заведующих  МДОУ по вопросам развития дошкольного образования на территории СМР


	12. 
	Организация проведения мониторинга эффективности использования образовательных ресурсов и материально-технической базы в муниципальных учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования

	В течение 2010 года
	проведение мониторинга организовано  

	13. 
	Дальнейшая реализация национального проекта «Образование»
	В течение 2010 года
	реализуется по плану. Проведены плановые контрольные проверки:

- выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя (май);

- использования Интернет- ресурсов в ОУ.

4 педагога приняли участие в конкурсном отборе «Лучший учитель» на уровне РК и РФ .


	14. 
	Дальнейшее пополнение и развитие медиатеки цифровых образовательных ресурсов по новым образовательным стандартам. 

Повышение ИКТ компетентности  участников  образовательного процесса:

- введение  электронного дневника обучающегося.

	В течение 2010 года
	медиатека пополняется силами педагогов Сортавальского района

	15. 
	Реализация ведомственных районных адресных муниципальных программ в сфере образования
	В течение 2010 года
	реализуется программа по  поддержке педагогов дошкольного образования, успешно обучающихся в ВУЗах  (выделены средства в размере 13,0 тыс. рублей за счет средств МБ)

	16. 
	Внедрение новых здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 
	В течение 2010 года
	 В рамках мероприятия внедрены новые учебные программы  в СОШ №1 и Туокслахтинской средней школе.

	17. 
	Введение в практику  системы инклюзивного образования детей- инвалидов  в МОУ СОШ №7, МДОУ №28: создание безбарьерной образовательной среды для детей-инвалидов

	В течение 2010 года
	реализуется проект «Инклюзивное образование» на базе СОШ №7  и в МДОУ №28 для детей- инвалидов, специалисты  образовательных учреждений приняли  участие в семинаре «Инклюзия в образовании».

	V. Модернизация системы здравоохранения . Создание условий для формирования здорового образа жизни 

	18. 
	Участие в реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».
	В течение 2010 года 
	на территории Сортавальского муниципального района  реализуется приоритетный национальный проект «Здоровье»: Дополнительные выплаты врачам и медицинским сестрам участковой службы (29 человек), фельдшерам скорой помощи (29 человек), фельдшерам и медицинским сестрам ФАПов (6 человек) осуществляются регулярно и в полном объеме, с начала года по состоянию на 1.10.2010 года  произведено расходов на сумму 5 млн. 498тыс. 951,29  руб.

   Одним из направлений по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» является проведение дополнительной диспансеризации работающего населения. На 01.10.2010г. осмотрено работников бюджетной сферы 450 чел. Проводится диспансеризация детей в возрасте до года, для оплаты направлены реестры осмотренных детей,  на 01.10.2010г. принято талонов к оплате  за осмотр  254 детей. 

   За родовые сертификаты из Фонда социального страхования на 01.10.2010г. поступили денежные средства в сумме 985,0 тыс. руб.

   Осуществляется оказание населению высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных специализированных клиниках, на 01.10.2010год направлено в федеральные клиники 4 чел.

   

	19. 
	Реализация ведомственных районных адресных муниципальных программ по социальной помощи населению Сортавальского муниципального района.
	В течение 2010 года 
	Выполнение ведомственных целевых программ по адресной социальной помощи  по состоянию на 1.10.2010 года: план 2010 года – 803,53 тыс. руб., выполнение – 538,8 тыс. руб.     С целью проведения экспертизы проектно-сметной документации блока «В» разработана ведомственная районная целевая программа «Завершение строительства Объекта - «Больница на 200 коек в городе Сортавала - блок «В» на 2010 год, утвержденная постановлением администрации Сортавальского муниципального района от 22.10.2009 года № 110, объем финансирования которой предусмотрен в размере 363 тыс.руб. В связи с задолженностью перед ЗАО ПИ « Карелпроект», Постановлением администрации СМР от 12.04.2010г. №44 внесены изменения в ведомственную районную целевую программу «Завершение строительства Объекта - «Больница на 200 коек в городе Сортавала - блок «В» на 2010 год. Объем  всего финансирования программы-2.662.964 руб., в том числе план финансирования ЗАО ПИ «Карелпроект»-2 474 364 руб. (из них профинансировано за выполненный объем работ  ЗАО ПИ «Карелпроект» на 1.09.2010г. 1 255 389 руб.). В настоящее время документация предоставлена в ГУ «Карелгосэкспертиза». Заключен договор на оплату на сумму 352,7тыс. руб., на 01.09.2010г. оплачено 105 тыс.руб.

	20. 
	Завершение реконструкции поликлинического отделения МУ «ЦРБ» Сортавальского муниципального района, расположенного по ул. Горького д.18.

	В течение 2010 года 
	реконструкция завершена и  9 июля 2010 года проведено  торжественное открытие    поликлиники.

	21. 
	Совершенствование инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом: ремонт и реконструкция  спортивных сооружений в районе. 
	В течение 2010 года 
	принята ведомственная целевая программа по модернизации городского стадиона. На данный момент администрация района, как заказчик, заключила договор с  ООО "Галана". Подготовлены документы по реконструкции стадиона, материалы инженерных изысканий и ряд других необходимых сопутствующих документов. Район вошёл в федеральную программу развития физкультуры и спорта  . Из федерального бюджета выделяются 9,5 млн. рублей для проведения первого этапа реконструкции стадиона и укладке искусственного покрытия. В дополнение для проведения этих работ будет выделено 7,5 млн. из местного бюджета. Само покрытие администрация района уже получит в октябре месяце.


	VI. Развитие  системы социального обслуживания 

	22. 
	Участие в подготовке  и реализации плана  мероприятий по  поддержке занятости населения
	В течение 2010 года
	на 2010 год запланировано создание 124 постоянных рабочих мест. В отчетном периоде на предприятиях, организациях и индивидуальными предпринимателями  на территории района созданы 175 рабочих мест  (в сфере торговли и бытового обслуживания   100 мест; в  промышленности  75 мест: ООО «Яккимо»- 37 мест и ООО «Русфорест»- 38 мест).


	23. 
	Проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, Международному дню семьи, Всероссийскому дню матери
	2-3 кварталы

2010 года
	в мае месяце были проведены мероприятия, посвященные международному дню семьи ,в начале октября проводится декада пожилого человека , приуроченная к Дню пожилого человека 

	VII. Повышение эффективности использования расходов бюджета 

	24. 
	Участие в мониторинге функционирования новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 
	В течение 2010 года
	ежеквартально проводится  мониторинг функционирования новых систем оплаты труда; мониторинг численности муниципальных учреждений и численности работников муниципальных бюджетных учреждений 


	25. 
	Разработка программы реформирования муниципальных финансов Сортавальского муниципального района
	1  квартал 2010 года
	разработана и утверждена «Программа реформирования муниципальных финансов муниципального образования Сортавальский муниципальный район», в настоящее время начато выполнение мероприятий по плану.


	VIII. Совершенствование муниципального  управления. Повышение открытости органов муниципальной власти 

	26. 
	Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления  Сортавальского муниципального района на официальном сайте администрации СМР и средствах массовой информации

	В течение 2010 года
	информация о деятельности органов местного самоуправления Сортавальского муниципального района  регулярно размещается  на официальном сайте Сортавальского муниципального  района, в местных  газетах «Ладога-Сортавала», «Вестник ладожский край»

	27. 
	Размещение информации о выполнении Плана мероприятий по реализации Послания Президента  Российской Федерации Федеральному собранию на официальном сайте Администрации СМР

	В течение 2010 года
	информация о выполнении Плана мероприятий    размещается на официальном сайте СМР 

	28. 
	Обмен данными между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса на территории Республики Карелия через систему удаленного финансового документооборота
	В течение 2010 года
	заключены соглашения между Отделением по  г. Сортавала Управления Федерального казначейства РК и главными распорядителями  средств бюджета (администраторами доходов) Сортавальского муниципального района об  организации электронного документооборота


	IX. Противодействие коррупции в Республике Карелия 

	29. 
	Проведение антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов и иных документов органов местного управления
	В течение 2010 г.
	проекты всех нормативных правовых актов и иных документов органов местного самоуправления Сортавальского муниципального района постоянно, по мере поступления на экспертизу, в обязательном порядке  проверяются специалистами отдела правового обеспечения Администрации СМР на наличие в них коррупционных  факторов


	30. 
	Обеспечение контроля в сфере размещения муниципальных заказов для муниципальных нужд 
	В течение 2010 года
	комиссией по контролю в сфере размещения муниципального заказа проводятся плановые проверки главных-распорядителей по соблюдению установленных требований действующего законодательства в сфере размещения заказов


	X. Развитие и поддержка национальных традиций и культур в Республике Карелия 

	31. 
	Проведение Международного Певческого фестиваля с участием хоровых коллективов Карелии и Финляндии, посвященного 175  летию эпоса «Калевала»

	Июль 2010 г.
	не проводился  в связи с отсутствием финансирования 

	32. 
	Проведение «Международного рыболовного фестиваля», посвященного 90 летию Карелии
	Июль 2010 г.
	20-22 августа в Сортавала прошел первый Международный фестиваль рыбной ловли. Свои навыки и умение продемонстрировали более 60 рыболовов, которые составили 17 экипажей. Фестиваль организован Администрацией Сортавальского района при поддержке Министерства экономического развития республики, Министерства сельского, рыбного хозяйства и экологии. 


	XI. Развитие гражданского общества и демократических институтов, патриотическое воспитание 


	33. 
	Разработка проектов  нормативных правовых актов, направленных на обеспечение права присутствия граждан (физических лиц), в том числе  представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений  на заседаниях коллегиальных органов местного самоуправления

	1 полугодие 2010 года
	утвержден  регламент Совета Сортавальского муниципального района, обеспечивающий  право присутствия граждан (физических лиц), в том числе  представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений  на заседаниях Совета Сортавальского муниципального района



	34. 
	Проведение массовых мероприятий, посвященных 65-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в городах и поселках Республики Карелия
	в течение 2010 года (по отдельным планам)
	мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным  администрацией СМР планом на 2009-2010годы по подготовке    к празднованию  65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 


	35.
	Участие Сортавальского муниципального района в сотрудничестве в рамках побратимских связей :

· с городами и коммунами Восточной Финляндии;

· с городом Боген  (Германия).

	В течение 2010 года
	16 февраля 2010г состоялся визит Главы Сортавальского муниципального района в союз коммун «Северная Карелия» (Финляндия)  с целью продолжения  сотрудничества  и побратимских связей.



	36.
	Проведение Приграничных форумов в                     г. Сортавала
	В течение 2010 года
	21 мая 2010 года в г. Сортавала состоялся VI Приграничный форум, посвященный формам сотрудничества финляндских и российских (Сортавальских) предпринимателей в области туризма. Форум организован Администрацией района. 


PAGE  

