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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
                 СОРТАВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 ноября 2018 г.







 №  124
О внесении изменений в постановление администрации Сортавальского муниципального района № 4 от 15.01.2018 г. «О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Хелюльского городского поселения»
На основании Соглашения о передаче органам местного самоуправления Сортавальского муниципального района осуществления отдельных полномочий по решению вопросов местного значения Хелюльского городского поселения на 2018 г., с учетом письма исх. № 680 от 13.11.2018 г., руководствуясь Уставом Сортавальского муниципального района, администрация Сортавальского муниципального района постановляет:
1. Внести изменения в приложение № 3 «Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Хелюльского городского поселения» утвержденный постановлением администрации Сортавальского муниципального района № 4 от 15.01.2018 г., изложив его в редакции, согласно приложения № 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Ладога-Сортавала» и на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                       Л. П. Гулевич
Приложение № 3 

к Постановлению администрации 
Сортавальского муниципального района 
от 19.11.2018  № 124
	№ пп
	Вид работ
	Сроки
	Исполнитель

	1.
	Принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки Хелюльского городского поселения (далее - Правила)
	январь 2018 года
	Глава администрации муниципального образования

	2.
	Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта Правил 
	не позднее, чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта Правил 
	Глава администрации муниципального образования

	3.
	Запрос коммерческих предложений и подготовка технического задания на проектирование
	в течение 60 дней с момента поступления финансирования
	Глава администрации муниципального образования с участием Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – Комиссия) (при необходимости)

	4.
	Проведение конкурсных процедур на заключение контракта на выполнение работ по подготовке проекта Правил
	в соответствии с действующим законодательством
	Глава администрации муниципального образования

	5.
	Подготовка проекта Правил
	в соответствии со сроками, установленными контрактом на выполнение работ
	организация, выигравшая конкурс

	6.
	Направление подготовленного проекта Правил в Комиссию
	в соответствии со сроками, установленными контрактом на выполнение работ
	организация, выигравшая конкурс

	7.
	Направление проекта Правил в администрацию муниципального образования на проверку
	по окончании подготовки проекта Правил
	Комиссия

	8.
	Проверка проекта Правил на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схеме территориального планирования муниципального образования
	в течение 10 рабочих дней со дня получения проекта Правил
	Администрация муниципального образования

	9.
	Направление проекта Правил Главе муниципального образования или, в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в Комиссию на доработку
	по окончании проверки проекта Правил
	Администрация муниципального образования

	10.
	Устранение выявленных замечаний по проекту Правил
	в зависимости от объема замечаний, но не более 20 рабочих дней
	Комиссия

	11.
	Направление проекта Правил в администрацию муниципального образования на проверку после устранения выявленных замечаний
	по окончании работ по устранению замечаний в проекте Правил
	Комиссия

	12.
	Проверка работ по устранению замечаний
	в зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней
	Администрация муниципального образования

	13.
	Направление подготовленного и проверенного проекта Правил Главе муниципального образования для принятия решения о проведении публичных слушаний
	после завершения проверки проекта Правила
	Администрация муниципального образования

	14.
	Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил
	не позднее, чем через десять дней со дня получения проекта Правил
	Глава муниципального образования

	15.
	Проведение публичных слушаний по проекту Правил
	не более чем один месяц
	Комиссия

	16.
	Внесение изменений в проект Правил после завершения публичных слушаний
	срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректировки
	Комиссия


	17.
	Направление проекта Правил, откорректированного с учетом результатов публичных слушаний, Главе администрации муниципального образования. Обязательными приложениями к проекту Правил являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний
	по окончании работ по устранению замечаний в проекте Правил
	Комиссия

	18.
	Принятие решения о направлении проекта в представительный орган местного самоуправления или об отклонении проекта Правил и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления
	в течение десяти дней после представления ему проекта Правил и обязательных приложений
	Глава администрации муниципального образования
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