                                                                                                                                               Приложение № 2 
                                                                                                                                                к Программе реформирования муниципальных финансов

                                                                                                                                                муниципального образования

                                                                                                                                               Сортавальского муниципального района
План мероприятий по реализации Программы

	Коды мероприятий
	Наименование мероприятия
	Наименование индикатора
	Срок проведения
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4
	5

	I. Совершенствование системы управления бюджетными расходами

	1.1.
	Создание системы учета потребности в объемах, инфраструктуре предоставления и качества муниципальных услуг оказываемых юридическим и физическим лицам
	1) Разработка методик установления тарифов по предоставляемым платным услугам бюджетными учреждениями
	До 01.05.2010
	Комитет по экономике администрации СМР
Финансовое управление СМР

	
	
	2) Формирование реестра платных услуг оказываемых бюджетными учреждениями
	До 01.09.2010
	Главные распорядители средств бюджета

Комитет по экономике администрации СМР

Финансовое управление СМР

	
	
	3) Формирование перечня муниципальных услуг оказываемых бюджетными учреждениями Сортавальского муниципального района, как комплексного нормативного правового акта, детально регламентирующего предмет и содержание муниципальных услуг, их увязку с полномочиями органов местного самоуправления
	До 01.07.2010
	Главные распорядители средств бюджета

Комитет по экономике администрации СМР

Финансовое управление СМР

	
	
	4) Утверждение критериев и порядка выделения муниципальных услуг
	До 15.06.2010
	Главные распорядители средств бюджета

Комитет по экономике администрации СМР

Финансовое управление СМР

	
	
	5) Проведение сравнительной оценки потребности в предоставляемых услугах юридическим и физическим лицам (отдельно по видам услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями) и фактически предоставленных услуг за последние три года и текущий финансовый год
	До 01.09.2010
До 01.09.2011
	Главные распорядители средств бюджета

Комитет по экономике администрации СМР

Финансовое управление СМР

	
	
	6) Достижение уровня управления муниципальными финансами, при котором отклонение от потребности в предоставлении муниципальных услуг юридическим и физическим лицам (по каждой из муниципальной услуге, установленной Перечнем) и фактическим предоставлением услуг до 15 %
	01.01.2012
	Главные распорядители средств бюджета

	
	
	7) Утверждение методических рекомендаций по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Сортавальского муниципального района
	До 01.07.2010
	Финансовое управление СМР
Комитет по экономике администрации СМР

	
	
	8) Установление Порядка проведения мониторинга потребности в муниципальных услугах  (отдельно по видам услуг оказываемых в различных отраслях социальной сферы)
	01.08.2010
	Главные распорядители средств бюджета

	
	
	9) Опубликование в СМИ и (или) размещение в сети «Интернет» результатов оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг юридическим и физическим лицам и фактически произведенных, запланированных расходах
	15.02.2011
15.02.2012
	Главные распорядители средств бюджета

	1.2.
	Внедрение инструментов управления качеством предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам
	1) Проведение анализа имеющихся стандартов качества предоставления услуг бюджетными учреждениями СМР, а также порядков оценки  соответствия качества предоставляемых услуг стандартам качества на соответствие всем современным требованиям, предъявляемым к стандартизации услуг

	До 01.10.2010
	Главные распорядители средств бюджета 
Финансовое управление СМР

Комитет по экономике администрации СМР

	
	
	2) Корректировка требований к качеству предоставления муниципальных услуг по утвержденному администрацией СМР перечню предоставляемых услуг

	До 01.05.2011
	Главные распорядители средств бюджета 

Финансовое управление СМР

Комитет по экономике администрации СМР

	
	
	3) Корректировка порядков оценки соответствия качества предоставляемых бюджетными учреждениями услуг стандартам качества

	01.05.2011
	Главные распорядители средств бюджета 

Финансовое управление СМР

Комитет по экономике администрации СМР

	
	
	4) Проведение ежегодной инвентаризации состояния материально – технической базы муниципальных учреждений СМР на соответствие требованиям к качеству предоставления муниципальных услуг
	До 01.06.2010
До 01.06.2011
	Главные распорядители средств бюджета СМР

	
	
	5) Проведение мероприятий по проведению оценки качества предоставляемых бюджетными учреждениями услуг установленным стандартам качества  

	В сроки установленные муниципальным правовым актом
	Главные распорядители средств бюджета

	
	
	6) публикация в СМИ и (или) сети «Интернет» утвержденных требований к качеству предоставления муниципальных услуг

	До 10.05.2010
	Главные распорядители средств бюджета

	
	
	7) публикация в СМИ и (или) сети «Интернет» результатов оценки соответствия предоставленных услуг установленным стандартам качества 

	В течение 10 дней после проведения оценки
	Главные распорядители средств бюджета

	1.3.
	Формирование и исполнение муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам
	1) Проведение анализа имеющегося муниципального правового акта устанавливающего порядок формирования главным распорядителем средств бюджета СМР  муниципального задания на соответствие всем требованиям действующего законодательства, и в случае необходимости внесение изменений в имеющийся муниципальный правовой акт


	До 01.06.2010
	Правовой отдел администрации СМР

Комитет по экономике администрации СМР

Финансовое управление СМР 

	
	
	2) Разработка и утверждение Порядка мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий


	До 01.05.2010
	Комитет по экономике администрации СМР

Финансовое управление СМР

	
	
	3) формирование, осуществление мониторинга и контроля за исполнением муниципального задания по средствам  соответствующего программного продукта (программный модуль АС «Бюджет» «Муниципальное задание»)


	При формировании проекта бюджета на 2011 год, ежеквартально в течение 2011 года
	Главные распорядители средств бюджета
Финансовое управление СМР

	
	
	4) Публикация мониторинга и контроля за исполнением муниципального заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам в СМИ и (или) в сети «Интернет»


	В течение 10 после проведения мероприятий 
	Комитет по экономике администрации СМР

Финансовое управление СМР

	1.4.
	Создание предпосылок для развития новых форм оказания муниципальных услуг юридическим и физическим лицам 
	1) Проведение ежегодной оценки возможности изменения организационно – правовой формы бюджетных учреждений (в т.ч. изменение типа существующих муниципальных учреждений  на автономные) и (или) предоставления муниципальных услуг юридическим и физическим лицам частными компаниями

	До 15.08.2010
До 15.08.2011
	Главные распорядители средств бюджета 

	
	
	2) Проведения анализа имеющегося муниципального правового акта устанавливающего Порядок создания автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений на соответствие действующего законодательства Российской Федерации, Республики Карелия, в случае необходимости внесение соответствующих изменений в правовой акт

	До 01.04.2010
	Правовой отдел администрации СМР

Комитет по экономике администрации СМР

	
	
	3) Разработка и утверждение Порядка определения видов особо ценного имущества муниципального автономного учреждения
	До 01.05.2010
	Комитет по экономике администрации СМР
МУ «Недвижимость – ИНВЕСТ»

	
	
	4) разработка и утверждение Порядка осуществления функций и полномочий учредителя муниципального автономного учреждения 
	До 01.06.2010
	Комитет по экономике администрации СМР

	
	
	5) разработка и утверждение Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными автономными учреждениями
	01.07.2010
	Комитет по экономике администрации СМР
Финансовое управление СМР

	
	
	6) Разработать и утвердить типовую форму Устава муниципального автономного учреждения

	01.07.2010
	МУ «Недвижимость – ИНВЕСТ»

Правовой отдел администрации СМР

Комитет по экономике администрации СМР

	
	
	7) разработать и утвердить типовую форму плана финансово – хозяйственной деятельности автономного муниципального учреждения

	15.07.2010
	Комитет по экономике администрации СМР

	
	
	8) Разработка и утверждение плана изменения организационно – правовой формы бюджетных учреждений (плана создания автономных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных учреждений)

	До 15.09.2010 года
До 15.09.2011
	Комитет по экономике администрации СМР
Главные распорядители средств бюджета 

	
	
	9) Опубликование в СМИ и (или) сети «Интернет» планируемых и фактических результатов изменения организационно – правовой формы  бюджетных учреждений (в т.ч. изменения типа существующих муниципальных учреждений на автономные)

	До 01.02.2011
До 01.02.2012
	Комитет по экономике администрации СМР

	II. Организация бюджетного процесса, ориентированного на результат

	2.1.
	Совершенствование процедуры формирования и реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ
	1) проведение ежегодной инвентаризации целей и задач, утвержденных в составе программных документов социально – экономического развития территории на средне и долгосрочную перспективу, и их отражение в действующих целевых программ СМР;
	До 15.08.2010
До 15.08.2011
	Комитет по экономике администрации СМР
Финансовое управление СМР

	
	
	2) Разработка и утверждение Порядка проведения мониторинга эффективности реализации ведомственных целевых программ СМР, с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации;
	До 15.07.2010
	Комитет по экономике администрации СМР

	
	
	3) проведение мониторинга эффективности реализации целевых программ СМР, а также процедуры изменения (корректировки) или досрочного прекращения программ;
	Ежеквартально до 15 числа месяца следующего за отчетным
	Комитет по экономике администрации СМР
Финансовое управление СМР

	
	
	4) Разработка и утверждение Порядка конкурсного распределения бюджета принимаемых обязательств на вновь принимаемые и действующие ведомственные и долгосрочные целевые программы (программные мероприятия); 
	До 01.06.2011
	Комитет по экономике администрации СМР

Финансовое управление СМР

	
	
	5) публикация в СМИ и (или) в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального района ведомственных и долгосрочных муниципальных целевых программ, отчетов о ходе их реализации и рейтинга их эффективности
	Ежегодно до 01 февраля
	Комитет по экономике администрации СМР

Финансовое управление СМР
Главные распорядители средств бюджета

	2.2.
	Совершенствование порядка планирования бюджетных ассигнований
	1) Инвентаризация расходных обязательств на наличие нормативных правовых актов на    предусматриваемые в бюджете Сортавальского муниципального района расходов за отчетный и текущий финансовый год
	До 15.05.2010
	Главные распорядители средств бюджета 

Финансовое управление СМР

Комитет по экономике администрации СМР

	
	
	2) Внесение изменений в действующий порядок       
формирования реестра расходных обязательств  
Сортавальского муниципального района     
   
	До 01.06.2010
	Финансовое управление СМР

	
	
	3) Разработка и утверждение порядка конкурсного   
распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств в соответствии с эффективностью планируемых   
мероприятий   
	До 15.07.2011
	Финансовое управление СМР

	
	
	4) Формирование и утверждение реестра расходных     
обязательств Сортавальского муниципального района на 2012 год и плановый период до 2014 года          
	До 01.11.2011
	Финансовое управление СМР

	
	
	5) Внесение изменений в действующий Порядок и методику планирования ассигнований бюджета Сортавальского муниципального района         
	До 01.07.2010
	Финансовое управление СМР

	
	
	6) Публикация в СМИ и (или) размещение на сайте в сети Интернет  реестра расходных обязательств  
Сортавальского муниципального района;  
	01.12.2011
	Финансовое управление СМР

	
	
	7) публикация в СМИ и (или) размещение на сайте в сети Интернет нормативных правовых актов, регулирующих планирование бюджетных ассигнований из бюджета Сортавальского муниципального района        
	В течение 10 дней с момента принятия правового акта
	Финансовое управление СМР

	
	
	7) Не менее 90% расходов бюджета Сортавальского муниципального района регулируются правовыми     
актами муниципального образования, детально      
определяющими порядок расчета стоимости     
реализации соответствующих расходных обязательств  
	До 01.01.2012
	Главные распорядители средств бюджета 

Финансовое управление СМР

Комитет по экономике администрации СМР

	III. Повышение качества финансового менеджмента

	3.1.
	Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Сортавальского муниципального района
	1) Проведение оценки показателей, характеризующих качество финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования
	По итогам 1 полугодия до 01.08.
По итогам года до 01.02.
	Финансовое управление СМР

	
	
	2) разработать и утвердить порядок оценки 
количественных и качественных характеристик  
управления муниципальными финансами,     
позволяющих определить эффективность и
результативность использования бюджетных      
средств отдельными субъектами бюджетного     
планирования;  
	01.03.2011
	Финансовое управление СМР

	
	
	3) установить методику бальной оценки качества финансового менеджмента, позволяющий ежегодно формировать рейтинг субъектов бюджетного планирования и определять среднюю оценку качества управления финансовыми потоками
	01.04.2011
	Финансовое управление СМР

	
	
	4) разработать и утвердить порядок применения результатов мониторинга оценки качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования района, включающий в себя порядок премирования руководителей субъектов бюджетного планирования, администраторов доходов местного бюджета и бюджетных учреждений на основании результатов оценки их деятельности
	01.05.2011
	Финансовое управление СМР

	
	
	5) Публикация в СМИ и (или) сети Интернет рейтинга и   
результатов оценки качества финансового менеджмента  
субъектов бюджетного планирования, а также ежегодной    
оценки деятельности руководителей соответствующих субъектов бюджетного планирования, администраторов доходов местного бюджета и бюджетных учреждений   
Сортавальского муниципального района
	В течение 15 дней с момента проведения мероприятий
	Финансовое управление СМР

	3.2.
	Оптимизация процесса планирования и финансирования временных кассовых разрывов
	1) проведение анализа причин возникновения временных кассовых разрывов, оценки финансовых последствий их возникновения посредством проведения детализированного анализа поступления доходов местного бюджета по основным статьям и исполнения расходов местного бюджета
	01.09.2010
	Финансовое управление СМР

	
	
	2) разработать и утвердить методологии планирования временных кассовых разрывов в пределах текущего финансового года;
	01.10.2010
	Финансовое управление СМР

	
	
	3) определение и утверждение основных источников финансирования временных кассовых разрывов;

	01.11.2010
	Финансовое управление СМР

	
	
	4) публикация в средствах массовой информации и (или) размещены в сети Интернет на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального района принятых правовых актов

	В течение 10 дней с момента принятия правового акта
	Финансовое управление СМР

	
	
	5) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по долговым обязательствам, привлекаемым на финансирование кассовых разрывов;


	01.01.2012
	

	3.3.
	Внедрение формализованных процедур управления муниципальным долгом, принятия долговых обязательств
	1) Оценка действующих долговых обязательств, в том числе с группировкой по видам заимствований, срокам их погашения за последних три  отчетных года и текущий финансовый год.
	01.07.2010
	Финансовое управление СМР

	
	
	2) Утверждение методологии расчета долговой нагрузки на бюджет (долговой емкости бюджета) с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств на среднесрочный период.
	01.08.2010
	Финансовое управление СМР

	
	
	3) Разработка и утверждение методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на долговую нагрузку (долговую емкость) бюджета муниципального образования.
	01.09.2010
	Финансовое управление СМР

	
	
	4) Опубликование в СМИ и (или) сети Интернет на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального района, сведений о долговых обязательствах, в том числе по видам обязательств и срокам их погашения.
	До 01.03.2011
До 01.03.2012
	Финансовое управление СМР

	
	
	5) Достижение уровня управления муниципальными финансами, при котором все операции по долговым обязательствам в последнем отчетном году и текущем финансовом году полностью соответствуют установленной процедуре
	01.01.2012
	Финансовое управление СМР

	3.4.
	Снижение и ликвидация просроченной кредиторской и дебиторской задолженности бюджетных учреждений
	1) проведение инвентаризации кредиторской задолженности бюджетных учреждений и муниципальных предприятий, по результатам осуществить анализ причин и факторов возникновения кредиторской задолженности
	Перед составлением годовой отчетности
	Главные распорядители средств бюджета 

Финансовое управление СМР

Комитет по экономике администрации СМР

	
	
	2) разработка и утверждение правового акта устанавливающего Порядок и меры по сокращению и ликвидации просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений   
	15.06.2010
	Финансовое управление СМР

Комитет по экономике администрации СМР

	
	
	3) разработать порядок и (или) план урегулирования просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений ее переоформления в форму иных обязательств, включающий также порядок списания просроченной кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности
	01.02.2011
	Финансовое управление СМР

Комитет по экономике администрации СМР

	
	
	4) Публикация в СМИ и (или) размещение в сети Интернет информации о состоянии кредиторской 
задолженности бюджетных учреждений, в том        
числе просроченной


	До 01.03.2011
До 01.03.2012
	Финансовое управление СМР

Комитет по экономике администрации СМР

	
	
	5) проведение повторного  анализа кредиторской задолженности, с учетом уже принятых в рамках данной задачи, нормативных правовых актов
	По итогам полугодия до 01.08.2011

По итогам года до 15.02.2012
	Главные распорядители средств бюджета 

Финансовое управление СМР

Комитет по экономике администрации СМР

	3.5.
	внедрение эффективной системы административного менеджмента
	1) разработать и утвердить Положение о муниципальной службе в Сортавальском муниципальном районе
	01.05.2010
	Организационный отдел администрации СМР

	
	
	2) провести аналитическую работу по выявлению актуальных направлений повышения квалификации муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений

	15.05.2010
	Организационный отдел администрации СМР
Главные распорядители средств бюджета 

Финансовое управление СМР

Комитет по экономике администрации СМР

	
	
	3) утвердить план повышения квалификации муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений на очередной финансовый год, планируется осуществлять повышение квалификации муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений в образовательных учреждениях Российской Федерации, имеющих государственную аккредитацию
	01.06.2010
	Организационный отдел администрации СМР

Главные распорядители средств бюджета 

Финансовое управление СМР

Комитет по экономике администрации СМР

	
	
	4) прохождение курсов повышения квалификации муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений 
	Согласно графику
	

	
	
	5) формирование и утверждение перечня (реестра) муниципальных функций
	До 01.04.2011
	Комитет по экономике администрации СМР

	
	
	6) разработка и утверждение административных регламентов по выполнению муниципальных функций
	01.04.2011
	Комитет по экономике администрации СМР

	
	
	7) Внедрение системы электронного документооборота      
	До 01.06.2011
	Организационный отдел администрации СМР



	
	
	8) Опубликование в СМИ и (или) размещение на
сайте в сети Интернет утвержденного перечня      
(реестра) муниципальных функций, а   
также текстов разработанных административных       
регламентов  
	В течение 10 дней с момента принятия правового акта
	Организационный отдел администрации СМР



	3.6
	Создание условий для развития собственной доходной базы
	1) инвентаризация собственности муниципального образования, в том числе по организациям, доли уставного капитала, которых принадлежат Сортавальскому муниципальному району, за последние три года.
	До 01.06.2010
До 01.06.2011
	Комитет по экономике администрации СМР
МУ «Недвижимость – ИНВЕСТ»

	
	
	2) разработка и утверждение положения о раскрытии информации о собственности Сортавальского муниципального района, в том числе по отдельным объектам собственности
	До 01.07.2010
	МУ «Недвижимость – ИНВЕСТ»

	
	
	3) разработка и утверждение порядка оценки рыночной стоимости объектов, находящихся в собственности Сортавальского муниципального района независимыми организациям
	До 01.07.2010
	МУ «Недвижимость – ИНВЕСТ»

	
	
	4) публикация в СМИ и (или) на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального района сети Интернет информации о стоимости объектов, находящихся в собственности Сортавальского муниципального района (в том числе по отдельным объектам собственности)
	до 15 января 2012
	МУ «Недвижимость – ИНВЕСТ»

	
	
	5) проведение детальной оценки потерь бюджета от недополученных доходов, в том числе с учетом инфляции по дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей за последние три отчетных года
	01.07.2010 
	Комитет по экономике администрации СМР
Финансовое управление СМР

	
	
	6) разработка и утверждение порядка проведения мониторинга дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей
	01.01.2011
	Комитет по экономике администрации СМР

Финансовое управление СМР

	
	
	7) разработки и утверждения порядка предоставления рассрочек и отсрочек
	01.12.2010
	Комитет по экономике администрации СМР

Финансовое управление СМР

	
	
	8) осуществить публикацию в СМИ и (или) сети Интернет данных об объемах дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей (с учетом  инфляции)
	Ежеквартально в течение 2011 года
	Комитет по экономике администрации

	
	
	9) проведение более детальная оценка фактического уровня деловой активности в форме малого предпринимательства за последние три отчетных года
	До 01.11.2010
	Комитет по экономике администрации

	
	
	10) Порядок оказания консультационной и организационной поддержки субъектами малого предпринимательства
	До 01.11.2010
	Комитет по экономике администрации

	
	
	11) разработка и утверждение порядка мониторинга деятельности предприятий в сфере малого предпринимательства (включая финансово – экономические показатели деятельности)
	До 01.05.2011
	Комитет по экономике администрации СМР

	
	
	12) публикации в СМИ и (или) в сети Интернет на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального района результатов мониторинга малого предпринимательства
	В течение 2011 года, до 01.02.2012 по результатам года
	Комитет по экономике администрации


