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РЕСПУБЛИКА   КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   от «17»  июля   2012 г.                                                              №  90
О внесении изменений в Ведомственную целевую программу администрации Сортавальского муниципального района «Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных учреждениях Сортавальского муниципального района на 2011-2013 годы», утвержденную Постановлением № 54 от 10.05. 2012 г.
       В связи с экономией средств по итогам проведения  открытых аукционов в электронной форме, потребностью проведения работ по выполнению предписаний Отдела надзорной деятельности г. Сортавала и Лахденпохского района, Территориального отдела территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК в г. Сортавала, Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком районах, потребностью подготовки к отопительному сезону, администрация постановляет:  
       Внести в Ведомственную целевую программу администрации Сортавальского муниципального района «Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных учреждениях Сортавальского муниципального района на 2011-2013 годы» (далее Программа) следующие изменения:
1. В Паспорте Программы абзац 8 «Объем и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции: «Всего по программе на 2011-2013 годы – 21161,3 тыс. рублей, в т.ч. 2011 г. – 4858,5 тыс. руб.; 2012 г. – 5502,8 тыс. руб.; 2013 г. – 10800,0 тыс. руб. Местный бюджет»;
2. Пункт 3.1 раздела 3 Программы «Финансовое обеспечение программы» изложить в следующей редакции: 
       «3.1 Общий объем финансирования программы на 2011-2013 годы 
       составляет 21161,3 тыс. рублей из средств местного бюджета»;  

 3.  Приложение №1 Мероприятия по реализации программы   «Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных учреждениях Сортавальского муниципального района на 2011-2013 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.  
 Глава администрации






         Л.П. Гулевич
Приложение № 1 к

Постановлению администрации

Сортавальского муниципального 

  района №  90  от   17 июля  2012 г.

Мероприятия

по реализации программы  «Организация и осуществление ремонтных работ в образовательных учреждениях Сортавальского муниципального района на 2011-2013 годы»

	№ п/п
	Мероприятия по реализации программы
	Исполнитель
	Расходы (тыс. руб.)
	Сроки

2011-2013 годы

	
	
	
	
	2011 год

	1
	Ремонт внутренних сетей электроосвещения и электросилового оборудования в МОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа № 1
	Районный комитет образования; МОУ СМР РК СОШ № 1
	1153,0
	31.12.2011г.

	2
	Ремонт скатной крыши, чердачного перекрытия, вентиляции, электромонтажные работы в МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 33 «Ивушка»
	Районный комитет образования;

МДОУ СМР РК ДС № 33 «Ивушка»
	2834,8
	31.08.2011г.

	3
	Ремонт системы отопления в тепловом узле МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 7 «Ромашка»
	Районный комитет образования, МДОУ СМР ДС  № 7 «Ромашка»
	76,0
	31.08.2011г.

	4
	Ремонт системы центрального отопления в МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 16 «Колосок» с. Хелюля
	Районный комитет образования, МДОУ СМР ДС  № 16 «Колосок» с. Хелюля
	83,8
	31.08.2011г.

	5
	Ремонт спортивного зала в МОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская средняя общеобразовательная школа
	Районный комитет образования; МОУ СМР РК Пуйккольская СОШ
	64,5
	31.08.2011г.

	6
	Ремонт вводно-распределительного устройства в здании МОУ Сортавальского МР РК Вяртсильская средняя общеобразовательная школа
	Районный комитет образования; МОУ СМР РК Вяртсильская СОШ
	54,3
	31.08.2011г.

	7
	Ремонт, промывка и опрессовка системы отопления в МОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа № 3
	Районный комитет образования; МОУ СМР РК СОШ № 3
	46,7
	31.08.2011г.

	8
	Ремонт козырька в МОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа№7
	Районный комитет образования; МОУ СМР РК СОШ № 7
	121,6
	31.08.2011г.

	9
	Монтаж, пуск, наладка охранной сигнализации в здании МОУ Сортавальского МР РК Вечерняя общеобразовательная школа
	Районный комитет образования; МОУ СМР РК Вечерняя ОШ
	98,8
	31.08.2011г.

	10
	Консультационные услуги по выполнению капитального ремонта в здании МДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 33 «Ивушка» 
	Районный комитет образования;

МДОУ СМР РК ДС № 33 «Ивушка»
	42,4
	31.08.2011г.

	11
	Изготовление ПСД на капитальный ремонт внутренней системы отопления в здании начальной школы МОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа № 1 
	Районный комитет образования; МОУ СМР РК СОШ № 1
	157,5
	31.12.2011г.

	12
	Консультационные услуги по устройству эвакуационных выходов из здания основной школы МОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа № 1
	Районный комитет образования; МОУ СМР РК СОШ № 1
	26,6
	31.12.2011г.

	13
	Устройство перегородок для организации логопедического кабинета и приобретение линолеума в МОУ Сортавальского МР РК Центр психолого-медико-социального сопровождения
	Районный комитет образования;
МОУ СМР РК
ЦПМСС
	98,5
	31.12.2011г.

	
	Итого по 2011 г.:
	
	4858,5
	

	
	
	
	
	2012 год

	1
	Ремонт плоской кровли из наплавляемых материалов в МКОУ Сортавальского МР РК Туокслахтинская основная общеобразовательная школа
	Районный комитет образования;

МКОУ СМР РК Туокслахтинская ООШ
	585,3
	31.12.2012г.

	2
	Ремонт плоской кровли из наплавляемых материалов в МКОУ Сортавальского МР РК Кааламская средняя общеобразовательная школа
	Районный комитет образования;

МКОУ СМР РК Кааламская СОШ
	1200,2
	31.12.2012г.

	3
	Ремонт внутренних сетей электроосвещения и электросилового оборудования в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 28 «Родничок»
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС № 28 «Родничок»
	553,2
	31.12.2012т.

	4
	Ремонт внутренних сетей электроосвещения и электросилового оборудования в МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская средняя общеобразовательная школа
	Районный комитет образования;

МКОУ СМР РК Пуйккольская СОШ
	553,2
	31.12.2012г.

	5
	Ремонт внутренних сетей электроосвещения и электросилового оборудования в МКДОУ Сортавальского МР РК Центр развития ребёнка - Детский сад № 7 «Ромашка»
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ЦРР - ДС № 7 «Ромашка»
	754,6
	31.12.2012г.

	6
	Ремонт внутренней системы отопления в МКОУ Сортавальского МР РК Рускеальская основная общеобразовательная школа
	Районный комитет образования; МКОУ СМР РК Рускеальская ООШ
	259,2
	31.12.2012г.

	7
	Ремонт уличного освещения на территории МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 8 «Лесовичок» п. Хелюля
	Районный комитет образования МКДОУ СМР РК ДС № 8 «Лесовичок» 

п. Хелюля
	64,1
	31.12.2012г.

	8
	Работы по установке крышного вентилятора и ремонту вентиляции во внутренних помещениях МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 29 «Золотой ключик»
	Районный комитет образования МКДОУ СМР РК ДС № 29 «Золотой ключик» 
	74,2
	31.12.2012г. 

	9
	Изготовление проектно-сметной документации на замену окон в МКОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа №№ 1, 3, 6, 7 и Вяртсильская; 

на проведение ремонтно-строительных работ по открытию дополнительных групп

в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 12 «Светлячок»п.Хаапалампи

и Детский сад № 28 «Родничок»
	Районный комитет образования

МКОУ СМР РК СОШ №№ 1, 3, 6, 7 и Вяртсильская

МКДОУ СМР РК ДС №№ 12 «Светлячок», 28 «Родничок»
	220,0
	31.12.2012г.

	10
	Замена перегородки в гардеробе МКОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа № 7
	Районный комитет образования;

МКОУ СМР РК СОШ № 7
	95,0
	31.12.2012г.

	11
	Ремонт ограждения по периметру скатной кровли в МКОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа № 6
	Районный комитет образования;

МКОУ СМР РК СОШ № 6
	100,0
	31.12.2012г.

	12
	Ремонт козырька над запасным выходом в здании МБОУ ДОД Сортавальского МР РК Центр развития творчества детей и юношества
	Районный комитет образования;

МБОУ ДОД СМР РК ЦРТДиЮ
	96,5
	31.12.2012г.

	13
	Приобретение линолеума в МКОУ Сортавальского МР РК Пуйккольская средняя общеобразовательная школа
	Районный комитет образования;

МКОУ СМР РК Пуйккольская СОШ
	98,8
	31.12.2012г.

	14
	Замена облицовки стен в санузлах 1-м и 2-м этажах МКОУ Сортавальского МР РК Рускеальская основная общеобразовательная школа
	Районный комитет образования; МКОУ СМР РК Рускеальская ООШ
	99,6
	31.12.2012г.

	15
	Ремонт теплового узла (изготовление проектно-сметной документации, демонтаж и монтаж теплового узла) в здании МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 28 «Родничок»
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС № 28 «Родничок
	400,0
	31.12.2012г.

	16
	Поверка приборов учета тепла в МКОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа №№ 1, 3, 7, Вяртсильская, Туокслахтинская основная общеобразовательная школа, Хаапалампинская основная общеобразовательная школа; 

в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад №  8 «Лесовичок» п. Хелюля,  № 30 «Тополек», № 31 «Сказка», № 32 «Рябинка» п. Вяртсиля; 

в МБОУ ДОД Сортавальского МР РК Центр развития творчества детей и юношества;

в МКОУ Сортавальского МР РК Центр психолого-медико-социального сопровождения
	Районный комитет образования;

МКОУ СМР РК СОШ №№ 1, 3, 7, Вяртсильская, Туокслахтинская ООШ, Хаапалампинская ООШ;
МКДОУ СМР РК ДС № 8 «Лесовичок» п. Хелюля, № 30 «Тополек», № 31 «Сказка», № 32 «Рябинка» п. Вяртсиля;

МБОУ ДОД СМР РК ЦРТДиЮ;

МКОУ СМР РК ЦПМСС
	326,6
	31.12.2012г.

	17
	Проведение ремонтных работ в тепловом узле МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 30 «Тополек»
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК
ДС № 30 «Тополек»,
	23,5
	31.12.2012г.

	
	Итого по 2012 г.:
	
	5502,8
	

	
	
	
	
	2013 год

	1
	Ремонт скатной кровли в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 16 «Колосок» с. Хелюля
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС № 16 «Колосок» с. Хелюля
	1200,0
	31.12.2012г.

	2
	Ремонт скатной кровли в МКОУ Сортавальского МР РК Хаапалампинская основная общеобразовательная школа
	Районный комитет образования; МКОУ СМР РК Хаапалампинская ООШ
	1300,0
	31.12.2013г.

	3
	Ремонт скатной кровли в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 20 «Берёзка» п. Рускеала
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС № 20 «Берёзка» п. Рускеала
	1200,0
	31.12.2013г.

	4.
	Ремонт внутренних сетей электроосвещения и электросилового оборудования в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 5
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС № 5
	500,0
	31.12.2012г.

	5
	Ремонт внутренних сетей электроосвещения и электросилового оборудования в МКОУ Сортавальского МР РК Средняя общеобразовательная школа № 1 (начальная школа)
	Районный комитет образования; МКОУ СМР РК СОШ № 1
	2100,0
	31.12.2013г.

	6
	Ремонт внутренних сетей электроосвещения и электросилового оборудования в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 12 «Светлячок» п. Хаапалампи
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС № 12 «Светлячок» п. Хаапалампи
	2000,0
	31.12.2013г.

	7
	Ремонт внутренних сетей водоснабжения и канализаци в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 28 «Родничок»
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС № 28 «Родничок»
	1500,0
	31.12.2012г.

	8
	Ремонт внутренних сетей водоснабжения и канализаци в МКДОУ Сортавальского МР РК Детский сад № 29 «Золотой ключик»
	Районный комитет образования;

МКДОУ СМР РК ДС № 29 «Золотой ключик»
	1000,0
	31.12.2013г.

	
	Итого по 2013 г.:
	
	10800,0
	

	
	Всего по Программе:
	
	21161,3
	





�EMBED Unknown���








[image: image2.png]oo'ﬁ OO
)



_1252149092.bin

