РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРТАВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «31» марта 2025г.                                      	      	                       № 77

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Сортавальского муниципального округа

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения результативности и эффективности реализуемых в Сортавальском муниципальном округе муниципальных программ:

- Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Сортавальского муниципального округа (далее – Порядок).

- Постановление администрации Сортавальского муниципального округа от 17 сентября 2020 года № 93 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Сортавальского муниципального района (в новой редакции)» признать утратившим силу.

- Настоящий Порядок распространяет свое действие на муниципальные программы, принятые к реализации с 2019 года.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сортавальского муниципального округа по экономике и финансам.

Глава Сортавальского
муниципального округа                                              			  С.В. Крупин

Утвержден 
Постановлением Администрации

Сортавальского муниципального  округа

от «31» марта 2025г. № 77

Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сортавальского муниципального округа

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сортавальского муниципального округа (далее – муниципальные программы),  а также контроля за ходом их исполнения.

1.2. Муниципальная программа является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Сортавальского муниципального округа.

1.3. Разработка муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

приоритетов и целей социально-экономического развития Сортавальского муниципального округа с учетом положений программных документов, иных правовых актов Российской Федерации и Республики Карелия в соответствующей сфере деятельности.

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и объема бюджетных ассигнований бюджета Сортавальского муниципального округа;

установления для муниципальной программы измеримых результатов ее реализации (конечных и непосредственных результатов);

определения органов местного самоуправления, структурного подразделения администрации Сортавальского муниципального округа, ответственных за реализацию муниципальной программы, достижение конечных результатов;

наличия у ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

проведения регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ, с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.

1.4. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.5. Не включаются в состав муниципальной программы расходы бюджета Сортавальского муниципального округа на содержание представительного органа, органов финансового контроля муниципального образования, избирательной комиссии муниципального образования, деятельность которых напрямую не связана с достижением каких-либо социально значимых результатов.

1.6. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Сортавальского муниципального округа.

1.7.    В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:

сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) – цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные (ожидаемые) результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимых для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

цель муниципальной программы - планируемый конечный результат решения проблемы в сфере социально-экономического развития Сортавальского муниципального округа посредством реализации муниципальной программы, достигаемый за период ее реализации;

задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных основных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

подпрограмма - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам основных мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках государственной программы;

основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий (действий), характеризуемый значимым вкладом в достижение целей государственной программы (подпрограммы);

мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, которые могут при необходимости выделяться в рамках основного мероприятия;

конечный результат - характеристика уровня достижения целей муниципальной программы в количественном и(или) качественном выражении на дату окончания срока реализации муниципальной программы;

целевые индикаторы – критерии, отражающие степень удовлетворения потребностей целевой группы (объекта управления) или полученный социальный эффект в результате оказания муниципальных услуг (выполнения работ), характеризующие уровень достижения целей муниципальной программы (подпрограммы) в количественном относительном либо в абсолютном выражении по состоянию на 1 января каждого года реализации муниципальной программы, за исключением года окончания муниципальной программ;

показатели результатов –характеристика управленческого воздействия на результат в виде оказанных муниципальных услуг (выполненных работ), отражающая степень выполнения задач муниципальной программы (подпрограммы) в количественном относительном либо в абсолютном выражении за каждый год реализации муниципальной программы;

показатели непосредственных результатов – количественная и/или качественная характеристика выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы;

ответственный исполнитель муниципальной программы - отраслевое (функциональное) подразделение администрации Сортавальского муниципального округа либо главный распорядитель средств бюджета округа, определенный ответственным в соответствии с перечнем муниципальных программ Сортавальского муниципального округа;

соисполнители муниципальной программы - отраслевые (функциональные) подразделения администрации Сортавальского муниципального округа и (или) иные главные распорядители средств бюджета Сортавальского муниципального округа, муниципальные учреждения Сортавальского муниципального округа, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм) и (или) основного мероприятия (основных мероприятий) муниципальной программы.

1.8. Срок реализации муниципальной программы должен быть ориентирован на срок реализации приоритетов социально-экономической политики, определенных муниципальным правовым актом представительного органа Сортавальского муниципального округа, но не менее 5 лет.

1.9. Методическое руководство и координацию работ по разработке муниципальных программ выполняет комитет по экономике администрации Сортавальского муниципального округа. Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации муниципальных программ, осуществляет финансовый отдел Сортавальского муниципального округа, организующее составление и исполнение местного бюджета.

# 2. Требования к структуре и содержанию муниципальной программы

2.1. В муниципальную программу рекомендуется включать следующие основные разделы:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку;

2) паспорта подпрограмм муниципальной программы по форме согласно Приложению № 1.1. к настоящему Порядку

3) описание проблемы, краткий прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы;

4)  цели и задачи муниципальной программы;

5)  конечные результаты муниципальной программы;

6) перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы с указанием их плановых значений по годам ее реализации в соответствии с Таблицей 1 Приложения № 2 к Порядку.

7) перечень основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, сроки их реализации и ожидаемые результаты в соответствии с Таблицей 2 Приложения № 2 к Порядку;

8) информацию о финансовом обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета Сортавальского муниципального округа с распределением средств по главным распорядителям средств бюджета Сортавальского муниципального округа, подпрограммам и основным мероприятиям программы и подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы и подпрограмм в соответствии с Таблицей 3 Приложения № 2 к Порядку:

9) информацию о средствах федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, внебюджетных источников,  в случае привлечения указанных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятия) муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с Таблицей 4 Приложения № 2 к Порядку;

10) организационную схему управления и контроля;

11) иную информацию, в случае если правовыми актами Российской Федерации, Республики Карелия предусмотрено её включение в программы муниципальных образований, а также:

- общую информацию об общественных, научных и иных организациях при их участии в реализации муниципальной программы. Прогнозная (справочная) оценка расходов указанных юридических лиц приводится согласно таблице 4 Приложения № 2 к Порядку;

- обобщенную характеристику основных мероприятий, реализуемых поселениями Сортавальского муниципального округа в случае их участия в реализации муниципальной программы.

2.2. Муниципальная программа может содержать иные разделы, необходимые для ее эффективной, полной и своевременной реализации, с учетом специфики формирования государственных программ Республики Карелия и принятых в муниципальном образовании нормативных правовых актов.

2.3. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

2.4. Требования к содержанию разделов подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию разделов муниципальной программы.

2.5. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам политики органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

2.6. Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность - цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы;

конкретность - не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование;

измеримость - достижение цели можно оценить и измерить количественными показателями;

достижимость - цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы при установленном объеме финансирования;

релевантность - соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы.

2.7. Формулировка целей должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Для одной муниципальной программы рекомендуется формулировать одну цель.

2.8. Цели и задачи формулируются, в том числе с учетом целей федеральных программ (государственных, целевых, ведомственных целевых), Указов Президента Российской Федерации, направленных на совершенствование государственной политики в сферах реализации государственных программ,  государственных программ Республики Карелия.

2.9. Достижение цели обеспечивается решением задач муниципальной программы. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Задачи представляют собой направления и способы деятельности, обеспечивающие достижение поставленной цели за период реализации муниципальной программы.

2.10. В случае формирования в структуре муниципальной программы подпрограмм, как комплекса взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, рекомендуется применять следующий подход к целеполаганию: решение задачи программы является целью подпрограммы, решение задачи подпрограммы осуществляется посредством реализации конкретного мероприятия (основного мероприятия). При этом реализация конкретной задачи муниципальной программы осуществляется в рамках соответствующей подпрограммы

Задачи подпрограммы не должны дублировать задачи муниципальной программы.

2.11. Показатели (индикаторы) приводятся по муниципальной программе и каждой подпрограмме (при их наличии).

Цель программы (подпрограммы) должна иметь не менее одного индикатора, характеризующего уровень ее достижения.

К каждой задаче муниципальной программы (подпрограммы - при наличии) должен быть сформирован как минимум один показатель, характеризующий ее решение.

Показатели (индикаторы) должны количественно характеризовать ход реализации муниципальной программы и обеспечивать возможность проверки и подтверждения достижения целей и решения задач.

В случае целесообразности показатели (индикаторы) могут иметь буквенное значение (да/нет);

2.12. Прогноз основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы описывает планируемые изменения в сфере реализации муниципальной программы.

За основу количественных конечных результатов реализации муниципальной программы можно брать итоговые значения целевых индикаторов муниципальной программы.

2.13. Наименования мероприятий формулируются как дробные действия определенного содержания и масштаба.

2.14. Организационная схема управления и контроля описывает распределение обязанностей и ответственности между исполнителями (соисполнителями) муниципальной программы, а также порядок взаимодействия исполнителя программы с главным распорядителем бюджетных средств.

2.15. В случае предоставления местному бюджету межбюджетных трансфертов на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Республики Карелия, их разработка осуществляется с учетом требования, касающихся соответствия целей, инструментов и механизмов достижения этих целей, а также целевых индикаторов соответствующим государственными программами Республики Карелия.

Разработчик муниципальной программы вправе самостоятельно принять решение о том, в рамках какой муниципальной программы будет обеспечиваться достижение целей, поставленных в государственной программе Республики Карелия.

В данном случае обеспечение достижения целей, поставленных в государственной программе Республики Карелия возможно как путем формирования отдельной муниципальной программы, соответствующей направлению муниципальной политики, так и включению данного направления в муниципальные программы в качестве структурного элемента.

2.16. В случае необходимости реализации мероприятий государственных программ, направленных на достижение целей и решение задач по вопросам местного значения городских и сельских поселений, в рамках муниципальной программы за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия  может быть предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений, входящим в состав Сортавальского муниципального округа в порядке, предусмотренном Правительством Республики Карелия, администрацией Сортавальского муниципального округа.

В этом случае муниципальная программа содержит:

а) состав и значение целевых индикаторов и показателей государственной программы (подпрограммы), характеризующих достижение конечных результатов в разрезе поселений;

б) прогнозируемый объем расходов местного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на достижение целей, соответствующих целям государственной программы в разрезе поселений»;

# 3. Разработка муниципальных программ

3.1. Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных программ Сортавальского муниципального округа, утверждаемого распоряжением администрации Сортавальского муниципального округа (далее - Перечень) и содержащего:

наименования муниципальных программ;

направления реализации муниципальных программ;

основных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.

3.2. Проект Перечня формируется комитетом по экономике в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы местного значения, а также с учетом предложений ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ.

При этом направления реализации и состав соисполнителей муниципальной программы могут уточняться в процессе подготовки проекта и корректировки муниципальной программы с учетом необходимости реализации тех или иных мероприятий для достижения целей муниципальной программы.

3.3. Проект муниципальной программы, предусмотренной к реализации с очередного финансового года разрабатывается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком в срок до 01 сентября текущего финансового года.

3.4. Проект муниципальной программы (проект изменений в муниципальную программу) подлежит обязательному согласованию с соисполнителями, участниками, контрольно-счетным комитетом, комитетом по экономике, финансовым отделом с учетом положений пунктов 3.6. - 3.9.

3.5. Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем с проектом муниципальной программы (проектом изменений в муниципальную программу) для согласования, включает:

- финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию муниципальной программы.

- расчеты по объему бюджетных ассигнований Сортавальского муниципального округа на исполнение публичных нормативных обязательств отдельным категориям граждан по муниципальной программе обосновываются согласно Таблице 5 Приложения № 2 к Порядку (при наличии публичных обязательств).

В качестве финансово-экономического обоснования планируемых расходов на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде могут применяться материалы, разработанные в соответствии с Порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Сортавальского муниципального округа, утвержденным финансовым отделом Сортавальского муниципального округа, и (или) расчеты, произведенные с учетом основных принципов формирования начальных (максимальных) цен, установленных требованиями федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок и иных гражданско-правовых договоров.

3.6. После согласования с соисполнителями и участниками проект муниципальной программы (проект изменений в муниципальную программу), на бумажном носителе и в электронном виде направляется ответственным исполнителем в контрольно-счетный комитет для проведения финансово-экономической экспертизы.

Контрольно-счетный комитет в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы (проекта изменений в муниципальную программу) рассматривает его, готовит в установленном порядке заключение и направляет его ответственному исполнителю.

3.7.  Комитет по экономике в срок до 20 рабочих дней готовит заключение по проекту муниципальной программы (проекту изменений в муниципальную программу) на предмет:

соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;

соответствия целей и задач муниципальной программы (подпрограмм) приоритетным целям социально-экономического развития Сортавальского муниципального округа;

обоснованности предлагаемого муниципальными заказчиками варианта достижения целей и решения поставленных в программе (подпрограммах) задач;

соответствия мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) заявленным целям и задачам, обоснованности и системности программных мероприятий;

наличия количественных и (или) качественных показателей, характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы);

влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах Президента Российской Федерации.

3.8.  Финансовый отдел в срок до 20 рабочих дней готовит заключение по проекту муниципальной программы (проекту изменений в муниципальную программу) на предмет:

соответствия источников финансирования планируемым объёмам финансовых ресурсов за счёт средств бюджета Сортавальского муниципального округа;

соответствия направлений расходования финансовых средств муниципальной программы бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

анализа запланированных результатов реализации муниципальной программы в сопоставлении с планируемыми  объемами финансовых средств на ее реализацию.

3.9. В случае подготовки комитетом по экономике или финансовым отделом отрицательного заключения, проект муниципальной программы дорабатывается ответственным исполнителем в соответствии с полученными замечаниями в срок до 14 дней со дня получения данного заключения.

Доработанный проект муниципальной программы направляется в комитет по экономике и финансовый отдел для проведения повторной экспертизы с описанием изменений проекта муниципальной программы в ходе его доработки. Повторная экспертиза проводится в срок не более 5 рабочих дней.

3.10. В ходе согласования проекта изменений в муниципальную программу, не затрагивающих целей и конечных результатов муниципальной программы, подготовка заключений, предусмотренных пунктами 3.6., 3.7., 3.8. не требуется. Согласование проекта изменений в муниципальную программу, не затрагивающих целей и конечных результатов муниципальной программы производится комитетом по экономике и финансовым отделом в течение 10 рабочих дней с момента его поступления.

3.11. До согласования с комитетом по экономике и финансовым отделом проект муниципальной программы размещается на официальном сайте Администрации Сортавальского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.12. По факту согласования проекта муниципальной программы (проекта изменений в муниципальную программу) ответственный исполнитель осуществляет подготовку проекта постановления администрации Сортавальского муниципального округа об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу).

Проект постановления администрации Сортавальского муниципального округа об утверждении муниципальной программы (о внесении изменений в муниципальную программу) с проектом муниципальной программы (проектом изменений в муниципальную программу) представляется на утверждение Главой Сортавальского муниципального округа.

3.13. Муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации Сортавальского муниципального округа в текущем финансовом году до утверждения бюджета Сортавальского муниципального округа на очередной финансовый год.

3.14. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает регистрацию муниципальной программы в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования посредством внесения информации о муниципальной программе в федеральную информационную систему стратегического планирования в порядке и сроки, установленные действующим законодательством

# 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Сортавальского муниципального округа осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Сортавальского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период (далее - бюджетные ассигнования), а также средств других бюджетов бюджетной системы и внебюджетных источников в соответствии с бюджетным законодательством.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете Сортавальского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период.

Финансовое обеспечение муниципальной программы на первые три года ее действия отражается в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением о бюджете Сортавальского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период, в последующий период – согласно индексов-дефляторов Министерства экономического развития Республики Карелия.

4.2. В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета Сортавальского муниципального округа в муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о бюджете Сортавальского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель вносит изменения в муниципальную программу, касающиеся ее финансового обеспечения, целевых индикаторов, показателей результатов, перечня мероприятий на текущий и последующие годы, не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с Порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Сортавальского муниципального округа, утвержденным администрацией Сортавальского муниципального округа.

4.4.  В ходе исполнения бюджета Сортавальского муниципального округа показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий (мероприятий), могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования.

# 5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Реализация и текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителем муниципальной программы.

5.2. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

5.3. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

5.4. В целях осуществления контроля за реализацией муниципальной программы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации на постоянной основе осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями ежеквартально и по результатам отчетного года.

5.5. Ответственный исполнитель муниципальной программы составляет совместно с соисполнителями и представляет в комитет по экономике и финансовый отдел отчеты об исполнении муниципальной программы в соответствии с Таблицей 10 Приложения №2 к Порядку на:

1) 1 июля - до 20 июля текущего года;

2) 1 октября - до 20 октября текущего года.

5.6. Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга реализации муниципальных программ осуществляется заместителями Главы администрации Сортавальского муниципального округа в соответствии с распределением компетенции.

5.7. Ответственный исполнитель муниципальной программы составляет совместно с соисполнителями и представляет в комитет по экономике и финансовый отдел годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы с пояснительной запиской (далее - годовой отчет).

Подготовка годового отчета производится в соответствии с формами, утвержденными Таблицами 6-9 Приложения № 2 к Порядку.

Пояснительная записка содержит общие сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год, анализ факторов, повлиявших на ход и результаты реализации муниципальной программы,  информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

5.8. Ответственный исполнитель в срок до 10 марта года, следующего за отчетным годом, представляет годовой отчет в финансовый отдел на заключение по исполнению муниципальной программы в части финансового обеспечения.

5.9. Финансовый отдел в срок до 1 апреля  года, следующего за отчетным годом, подготавливает заключение по объему бюджетных ассигнований на муниципальную программу в отчетном году.

5.10.  Ответственный исполнитель в срок до 5 апреля года, следующего за отчетным годом, муниципальной программы направляет годовой отчет вместе с заключением финансового отдела в комитет по экономике для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

5.11.  Комитет по экономике в срок до 1 мая года, следующего за отчетным годом, проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Приложением 3 к Порядку и подготавливает заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы.

5.12. Комитет по экономике ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет Главе Сортавальского муниципального округа сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств Сортавальского муниципального округа, связанных с реализацией муниципальных программ;

г) предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

5.13. Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Сортавальского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.14. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрация Сортавальского муниципального округа может принять решение об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

Приложение № 1

к  Порядку

ПАСПОРТ

муниципальной программы  « ___________________________»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Конечные результаты муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников |  |

Приложение № 1.1

к  Порядку

ПАСПОРТ

подпрограммы « _________________________»

муниципальной программы  « ___________________________»

| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Показатели результатов подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |
| Финансовое обеспечение подпрограммы с указанием источников |  |

Приложение № 2 к Порядку

# Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы __________________________________________ Сортавальского муниципального округа, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой индикатор 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Задача | Показатель результата 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель результата 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …. | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Цель | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. | Задача | Показатель результата … | ... |  |  |  |  |  |  |  |

# Таблица 2

Информация об основных мероприятиях (мероприятиях), подпрограммах муниципальной программы __________________________________________ Сортавальского муниципального округа

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограммы) - № показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
|  | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие (мероприятие) 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие (мероприятие) 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | …. | …. | …. | …. | …. | …… |

# Таблица 3

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы __________________________________________ Сортавальского муниципального округа за счет средств бюджета муниципального образования (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | оче- редной год | первый год плано- вого перио- да | второй год плано- вого перио- да | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа |  | всего | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Основное мероприятие (мероприятие) 1.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие (мероприятие) 1.2 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов поселений, средств юридических лиц и других источников на реализацию муниципальной программы __________________________________________ Сортавальского муниципального округа (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансового обеспечения |  | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очеред- ной год | первый год плано-вого периода | второй год плано- вого периода | ... |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Сортавальского муниципального округа | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального округа из бюджета Республики Карелия |  |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального округа из федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального округа из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (Основное мероприятие (мероприятие1) <1> |  | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Сортавальского муниципального округа | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального округа из бюджета Республики Карелия |  |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального округа из федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального округа из бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |  |

<1> В случае отсутствия подпрограмм.

### Таблица 5

Расчет объемов бюджетных ассигнований бюджета Сортавальского муниципального округа

на исполнение публичных нормативных обязательств  в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по муниципальной программе

| № п/п | Наименование | Нормативный акт | Код классификации расходов бюджетов (ГРБС, Рз, Пр, Цср, Вр.) | Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | Размер выплаты (тыс. руб./чел.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оценка численности получателей (чел.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО <1> (тыс. руб.) |  |  |  |  |

<1> ПНО - публичное нормативное обязательство.

# Таблица 6

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы __________________________________________ Сортавальского муниципального округа

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель результата |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы (Основное мероприятие) |  |  |  |  |  |
| ... | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель результата |  |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Таблица 7

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы __________________________________________ Сортавальского муниципального округа

____________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | оконча- ния реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие (мероприятие) 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие (мероприятие) 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие (мероприятие) 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие (мероприятие) 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

# Таблица 8

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Сортавальского муниципального округа

на реализацию муниципальной программы __________________________________________ Сортавальского муниципального округа (тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за _______ год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  | всего | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| Подпрограм- ма 1 |  | всего |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| Основное мероприятие (мероприятие) 1.1 |  | исполнитель основного мероприятия (мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |  |  |  |

# Таблица 9

Информация

о расходах бюджета Сортавальского муниципального округа, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы

муниципального округа (городского округа) (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  |  | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Сортавальского муниципального округа | средства бюджета Сортавальского муниципального округа |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального округа из бюджета Республики Карелия |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального округа из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |
| Подпрог- рамма 1 |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Сортавальского муниципального округа |  | средства бюджета Сортавальского муниципального округа |  |  |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального округа из бюджета Республики Карелия |  |  |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет Сортавальского муниципального округа из бюджетов поселений |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

# Таблица 10

|  |  | Утверждено Ответственный исполнитель муниципальной программы «____________________________» _______________________ (подпись) «______» ________________ ____20 г. |
| --- | --- | --- |

Отчет об исполнении  муниципальной программы __________________________________

Сортавальского муниципального округа

"_____________________" квартал (полугодие, год) _____ года

| Наименование подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия |  |  |  | Показатель непосредственного результата |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |
| в том числе | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |
| Ответственный исполнитель | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |
| Соисполнитель 1 | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |
| Соисполнитель 2 | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |
| …. | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |

Исполнитель

ФИО, должность, телефон, электронная почта

_______________________ (подпись) «______» ________________ ____20     г.

Приложение № 3

# Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ Сортавальского муниципального округа

# 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

# 2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ ежегодно осуществляется комитетом по экономике на основе годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы с учетом заключения финансового управления.

# 3. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

# 1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

# Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

# m

# Cel = 1/m · ∑ Si   ,   где

і=1

# Cel - степень достижения целей (решения задач муниципальной программы);

# Si - степень достижения i-го целевого индикатора (показателя результатов) муниципальной программы (подпрограммы);

# m  - количество индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы).

# Степень достижения i-го целевого индикатора (показателя результатов) муниципальной программы (подпрограммы) ( Si ) может рассчитываться по формуле:

# Si  =  Fі / Pі · 100%,   где

# Fі  - фактическое значение i-го целевого индикатора (показателя результатов) муниципальной программы (подпрограммы);

# Pі - плановое значение i-го целевого индикатора (показателя результатов) муниципальной программы (подпрограммы) (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:

# Si  = Pі / Fі · 100% ,

# для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

# 2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

# Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

# Fіn = Cf /Cp ·100%,     где:

# Fіn - уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

# Cf - фактический объем расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год;

# Cp – плановый объем расходов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году.

# 3. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (Ep) рассчитывается по следующей формуле:

# Ep = (Cel+ Fіn) / 2

# 4. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ комитет по экономике составляет рейтинг эффективности муниципальных программ в отчетном году и присваивает муниципальным программам соответствующие ранги:

| Уровень эффективности реализации муниципальной программы | Численное значение эффективности реализации муниципальной программы (Ep) | Ранг |
| --- | --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 | четвертый |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 | третий |
| Эффективная | 0,8 - 1 | второй |
| Высокоэффективная | более 1 | первый |